## 汇总1 (hidden)
巴中市2017年市级重点项目建设计划分类汇总表
单位：个，亿元
项目分类 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划 |  | 备 注
总 计 |  | 290 | #REF! | #REF! | 占 全 市计划比重
按类别 | 基础设施 | 127 | #REF! | #REF! | #REF!
| 产业发展 | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
| 民生社会 | 53 | #REF! | #REF! | #REF!
按批次 | 续 建 | 129 | #REF! | #REF! | #REF!
| 开 工 | 154 | 1033.101 | 386.5132 | #REF! |  | 0.53103
| 前 期 | 7
注：2017年计划竣工项目67个

## Sheet2 (hidden)
巴中市2017年市级重点项目计划建议分类汇总表
单位：个，亿元
项目分类 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划 |  | 备 注
总 计 |  |  |  |  | 占 全 市计划比重
按类别 | 基础设施 |  |  |  | #DIV/0!
| 产业发展 |  |  |  | #DIV/0!
| 民生社会 |  |  |  | #DIV/0! |  | -1
按批次 | 续 建 |  |  |  | #DIV/0!
| 开 工 |  |  |  | #DIV/0!
| 前 期 | 7
注：2017年计划竣工项目 个

## 开工
巴中市2023年市级重点项目建设计划（开工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 2023年 投资计划 | 2023年主要形象进度 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
合计（140个） |  |  |  | 10331010 | 3865132
一、基础设施（47个） |  |  |  | 2734590 | 1023845
（一）交通（12个） |  |  |  | 705346 | 264500
1.国省干道（6个） |  |  |  | 318782 | 111000
1 | 普通省道及干线公路建设 | 2023-2025 | 新建S303鼎山至大罗、S222鼎山至凤溪、X066清江至白庙公路53.304公里，设计速度为30公里/小时，三级公路标准，路基宽度7.5米，沥青砼路面 | 51882 | 20000 | 路基基础施工30公里 | 巴州区公路养护中心 巴州区公路工程建设事务所 | 巴州区 人民政府
2 | G244集州至公山段改建工程 | 2023-2025 | 新（改）建道路5.6公里，一级公路标准，路基宽20米，沥青砼路面 | 49000 | 16000 | 完成路基工程30%，桥梁工程20% | 四川南江交通建设投资有限公司 | 南江县 人民政府
3 | S408关田至县城段改建工程 | 2023-2025 | 新（改）建道路38公里，二级公路标准，路基宽8.5米，沥青砼路面 | 58900 | 18000 | 完成路基工程30%、桥梁工程20% | 南江县公路局 | 南江县 人民政府
4 | S517、S203省道改建工程 | 2023-2024 | 新（改）建道路65公里，其中S517瓦室至兴隆段长25公里，S203唱歌至麻石（平昌界）长40公里，三级公路标准，路基宽7.5米 | 94000 | 20000 | S517瓦室至兴隆完成8公里，S203唱歌至麻石（平昌界）完成路基工程10公里 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 通江县 人民政府
5 | 第二批交通重点建设 | 2023-2024 | 新（改）建道路77.41公里，S204中修48.84公里、G347线中修17公里、安全防护提升工程0.965公里、龙凤场至唱歌10.33公里、4座索改公路桥0.27公里 | 30000 | 17000 | 中修工程、安全防护提升工程、龙凤场至唱歌完工，完成索改公路桥1座 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 通江县 人民政府
6 | 干线公路改扩建 | 2023-2024 | 改（扩）建金宝至青云、望京至鹰背干线公路128.5公里，四级公路标准建设，路面宽6.5米，沥青砼路面 | 35000 | 20000 | 完成干线公路改扩建40公里 | 平昌畅达交通建设投资有限公司 | 平昌县 人民政府
2.旅游道路（1个） |  |  |  | 108600 | 20000
7 | 全域旅游联网路 | 2023-2026 | 新改建X132南关路（牛项颈至关门镇）181公里，三、四级标准旅游道路 | 108600 | 20000 | 完成X132南关路（牛项颈至关门镇）等40公里路基工程 | 四川南江交通建设投资有限公司 | 南江县 人民政府
3.城市道路（桥梁）（1个） |  |  |  | 30200 | 14400
8 | 公路桥梁工程 | 2023-2024 | 新建刘家湾大桥、水磨河大桥、楼板梁大桥等3座大桥，采用预应力砼T梁 | 30200 | 14400 | 刘家湾、水磨河大桥完成桥梁主体工程 | 恩阳区公路养护段 恩阳区交通建设 有限公司 恩阳区国有投运营集团有限公司 | 恩阳区 人民政府
4.农村道路（4个） |  |  |  | 247764 | 119100
9 | 幸福美丽乡村路 | 2023-2025 | 建设明阳至机场等8条幸福美丽乡村路，共83公里，路基宽7.5米、6.5米、5.5米、4.5米，技术标准三级、四级（Ⅰ、Ⅱ类），砼或沥青砼路面 | 75000 | 48200 | 完成路基工程55公里，路面工程17公里 | 恩阳区产业投资运营集团有限公司 恩阳区交通建设有限公司 | 恩阳区 人民政府
10 | 美丽乡村路 | 2023-2024 | 新建通组路100公里，撤并建制村道路100公里，安全生命防护工程200公里，桥梁2座 | 48000 | 24000 | 新建通组路50公里，撤并建制村道路50公里，安全生命防护工程120公里，桥梁2座 | 四川南江交通建设投资有限公司 | 南江县 人民政府
11 | 第一批美丽乡村路及特色产业路 | 2023-2024 | 新建7条美丽乡村路长68公里，3条特色产业路90.8公里，三级或四级公路标准 | 92764 | 34900 | 新建美丽乡村路15.4公里，完成10公里路基工程，新建产业道路65公里，完成5公里路基工程 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 通江县 人民政府
12 | 魏家坝至大坝幸福美丽乡村路 | 2023-2024 | 改（扩）建道路35公里，三级公路标准，设计速度30公里/小时 ，路基宽度为7.5米，沥青砼路面 | 32000 | 12000 | 完成路基工程 | 四川米仓山建设工程有限公司 | 文旅新区 管委会
（二）水利（9个） |  |  |  | 460950 | 117330
13 | 农村水利水保工程 | 2023-2025 | 完成友谊等50座小型病险水库病险整治；对全区重点区域、重要点位山坪塘200口进行整治，维修整治灌溉渠系300千米；治理水土流失面积70平方千米 | 47250 | 10600 | 完成友谊等9座小型病险水库的大坝、溢洪道、放水设施的病险整治；完成40口重点位山坪塘整治，维修整治灌溉渠系100千米；治理水土流失面积23平方千米 | 恩阳区水利工程规划建设中心 恩阳区水土保持委员会办公室 各项目村民委员会 | 恩阳区 人民政府
14 | 防洪减灾能力提升 | 2023-2025 | 完成柳树河等3条山洪沟治理；对双河、芝子河、鳌溪河、茶坝河范围内31条微小流域开展防洪治理；完成茶坝河、芝子河、鳌溪河等沿河6个场镇防洪治理工程 | 42000 | 3730 | 完成恩阳区柳树河山洪沟治理工程；完成茶坝河茶坝镇二道河段防洪治理工程石河堰改造和护岸工程；续建完成芝子河沿河场镇防洪治理工程 | 恩阳区河库管理中心 恩阳区水利工程规划建设中心 | 恩阳区 人民政府
15 | 农村供水提升 | 2023-2025 | 改造提升柳林等7个片区21个供水场站，改造取水口14处，增设智慧水务平台，安装智能水表7.3万只，铺设提水管道42千米，输配水管道637千米，场镇集中供水覆盖人口9.5万人，村社分散供水覆盖人口14.3万人 | 81300 | 27000 | 启动实施雪山、下八庙等5个供水场站改造提升，以及改造取水口、安装智能水表、铺设提水管道、输配水管道 | 恩阳区鸿发公用事业投资有限公司 | 恩阳区 人民政府
16 | 城区拦蓄水工程 | 2023-2024 | 新建县城拦河闸坝3座，升级改造3座，河道护岸3.5公里，配套建设附属设施 | 32000 | 14000 | 完成新建县城拦河闸坝2座，配套河岸护岸建设 | 南江县河湖管理 保护中心 | 南江县 人民政府
17 | 云顶茶乡水源建设开发利用 | 2023-2025 | 新建总库容26.18万立方的纸厂河水源水库一座，配套建设附属设施，扩建云顶茶乡水厂；扩建坳盘窝及魏家沟水库，新建元顶、东垭供水工程，配套供水管网72公里，日新增供水能力0.8万吨 | 32600 | 7500 | 完成纸厂河水源水库主体工程建设，完成坳盘窝水库扩建主体，新建元顶、东垭顶供水工程并配套供水管28公里 | 南江县润和市政工程有限责任公司 | 南江县 人民政府
18 | 抗旱水源建设 | 2023-2025 | 新建总库容320万立方米小型水库1座，新（改）建供水管网238公里，配套建设供水中转站及附属设施 | 55000 | 12000 | 完成土石方开挖填筑11.78万立方米，混凝土浇筑0.3万立方米；新改建供水管网42公里，配套建设供水中转站及附属设施 | 南江县水投公司 | 南江县 人民政府
19 | 防洪治理 | 2023-2025 | 综合治理河长34公里，新建堤防22公里，河道疏浚29公里，加固堤防、护岸5公里 | 43800 | 13000 | 综合治理河长5.6公里，新建堤防4.85公里，清淤疏浚5.2公里，加固堤防、护岸2公里 | 南江县河湖管理 保护中心 | 南江县 人民政府
20 | 大小通江河流域治理 | 2023-2025 | 河道综合治理域37.6公里，其中：小通江河防洪治理一期13公里、二期12.6公里，毛浴场镇6公里、胜利场镇6公里；大通江河流域新建堤防2公里，堤防整治3公里 | 82000 | 20000 | 完成小通江河防洪治理一期13公里；完成大通江河堤防1.3公里，堤防整治1.5公里 | 通江县中小河流治理工程建设管理中心 | 通江县 人民政府
21 | 同州片区供水工程 | 2023-2024 | 扩建信义水厂3万吨/日净水设施一组、凤凰水厂1.5万吨/日净水设施一组；升级改造华严水厂供水设施3万吨/日一座，改造DN100-400供水管网85公里、调节水池5口；新建刘家河至信义水厂输水管网16公里及配套设施；改造计量器具12万支、配套建设智慧水务平台 | 45000 | 9500 | 完成华严水厂供水设施升级改造，铺设供水管网30公里，凤凰水厂1.5万吨/日净水设施基础施工，改造计量器具8万支、配套建设智慧水务平台 | 四川泓源常青公用事业集团有限公司 | 平昌县 人民政府
（三）城乡建设（12个） |  |  |  | 693500 | 279500
22 | 城市中轴景观线及配套基础设施建设 | 2023-2024 | 新建上盖广场1处、架空栈道338米、玻璃栈道480米、诗逸亭1个，配套给排水管网、亮化、绿化、公厕等附属设施 | 30000 | 10000 | 完成基础施工，新建给排水管2公里，配套完善其他附属设施 | 巴中源丰发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
23 | 巴中城区综合管网改造 | 2023-2024 | 新（改）建南坝、回风、东城、西城片区及莲山湖新区雨污水、天然气、供水管网107.1公里及开挖路面恢复，配套建设检查井2120座及其他附属设施；改造市政燃气管网约30公里、庭院燃气管网约50公里、户内燃气管道约150公里，配套燃气安全装置约30000个、调压器约700个、排水管道约50公里及检查井等附属设施 | 129000 | 50000 | 新（改）建巴中城区雨污水、天然气、供水管网50公里、检查井1000座；改造市政燃气管网10公里、庭院燃气管网16公里、户内燃气管网30公里，配套燃气安全装置等8000个 | 巴州区市政公用事业保障中心 巴中众邦城乡建设投资有限公司 | 巴州区 人民政府
24 | 城区城市燃气管道等老化更新改造 | 2023-2024 | 改造登科、新场、文治和回龙社区政府所属钢制市政燃气管道18千米，钢制庭院燃气管道52.94千米，供水管网10.6千米，排水管网3.8千米，排水支网5千米，检查井75座，燃气立管（含引入管、水平干管）30.45千米，楼栋燃气调压箱220个，燃气阀井老化改造30处，燃气报警器安装7802个等其他燃气设施 | 30000 | 7500 | 完成燃气管道改造7千米，楼栋燃气调压箱50个，燃气阀井老化改造9处，燃气报警器安装1500个等其他燃气设施 | 恩阳区和润建设发展有限责任公司 恩阳区市政工程处 | 恩阳区 人民政府
25 | 城市更新提升工程（一期） | 2023-2024 | 升级改造县城燃气管网约52公里，供排水管道约27公里，配套改造计量装置、调压设备阀井、储气设施2处等其他设施设备；新建市政道路2公里 | 80000 | 35000 | 新改建燃气管网约25公里，供排水管道约14公里，配套改造计量装置、调压设备阀井等其他设施设备；完成市政道路1公里 | 南江县住建局 | 南江县 人民政府
26 | 天然气管网及储气设施改造 | 2023-2024 | 新（改）建燃气管网70公里，供气管网60公里；新建储气调蓄设施1处，配套相关附属设施，入户安装1500户 | 40000 | 20000 | 新（改）建燃气管网30公里、供气支管网40公里；新建储气调蓄设施1处；入户安装500户 | 南江县城投公司 泰达天然气公司 天皓燃气公司 | 南江县 人民政府
27 | 老城停车场 | 2023-2024 | 新建县城老城区停车位1226个22068平方米，改建泊车位826个，新建充电桩车位100个,人防工程3000平方米,地下人行通道20米,配套建设相关附属设施 | 30000 | 23000 | 新建县城老城区停车位1226个22068平方米，改建泊车位826个，配套建设相关附属设施工程量70% | 南江县农旅集团 | 南江县 人民政府
28 | 长赤市政功能提升 | 2023-2024 | 扩建日处理1万立方米污水处理厂1处，新建雨污分流12公里，防洪堤1.2公里，道路3.4公里；新建青华市民休闲中心400平方米，民宿及乡村酒店10000平方米，生态停车场1500平方米，山地娱乐场1处，配套完善相关附属设施 | 30000 | 20000 | 扩建日处理1万方污水处理厂1 处，建成雨污分流5公里，防洪堤1公里，道路3.4公里。新建青华市民休闲中心200平方米，民宿及乡村酒店2000平方米，生态停车场300平方米，山地娱乐场1处，完善配套设施 | 南江县长赤镇 人民政府 | 南江县 人民政府
29 | 城市燃气管网改造 | 2023-2025 | 对老司法局小区、东街19号小区、北街29号电信小区等92个老旧小区230栋楼6677户城市燃气管网进行改造 | 37500 | 15000 | 完成2500户燃气管网改造 | 通江县住房和 城乡建设局 | 通江县 人民政府
30 | 海绵城市建设 | 2023-2025 | 改造新华街、临江街、望江街、信义大道等人行道，实施透水混凝土铺装，建设雨污管网20公里；新建金宝山公园海绵化道路7公里，星光工业园海绵化道路1.5公里；建设休闲广场15个、生态停车场100个，进行透水铺装、下沉式绿地、雨水花园等海绵化建设 | 120000 | 50000 | 完成新华街人行道改造4公里；红旗路街道0.938公里及休闲广场2154平方米，金宝山公园海绵化道路7公里 | 平昌县建设投资开发有限公司 | 平昌县 人民政府
31 | 城乡客运枢纽 | 2023-2025 | 改扩建乡镇客运站25个，新建金宝二级客运枢纽站1座、雪花坪车站，改扩建江阳车站 | 30000 | 20000 | 完成5个乡镇客运站改造提升，金宝客运枢纽站主体施工 | 平昌畅达交通建设投资有限公司 | 平昌县 人民政府
32 | 北旅产业带关坝旅游集散中心及配套设施建设(一期） | 2023-2025 | 新建旅游道路10公里；新建关坝游客服务中心5226平方米；新建燃气管道25公里，气化配气站2个；新建客运服务中心2万平方米，应急救援中心0.6万平方米，完善停车场、充电桩、后勤服务保障区及其他配套施舍等 | 107000 | 20000 | 完成入口广场建设；新建滨河路1.9公里、滨河绿化景观带2.1公里；完成游客服务中心主体框架5226平方米 | 四川光雾山诺水河旅游发展有限公司 | 文旅新区 管委会
33 | 城市建设配套及提升工程 | 2023-2024 | 状元桥综合停车楼2.3万平方米；新建巴人广场夜经济街区，对以巴人广场为中心，东至吊桥街，西至兴州街，北至广场后街，南临三号桥约12.4公顷的整个街区片区进行整体提升打造，涉及背街小巷8条，总长度约1880米；微改造中心城区重要节点 | 30000 | 9000 | 完成总工程量的30% | 市城投集团公司市 市政和园林管理中心 | 市住房和城乡建设局
（四）园区建设（5个） |  |  |  | 570000 | 107000
34 | 电子信息产业转移基地园区基础设施 | 2023-2026 | 项目占地326亩，建25万平方米标准化厂房，2万平方米职工用房，1万平方米配套用房，2万平方米停车场及配套3千米市政道路、管网、交安、绿化、亮化等，承接深圳转移至内地的中小型电子信息企业20家 | 150000 | 2000 | 建6万平方米标准化厂房及配套道路管网等设施，承接深圳等地转移至内地的中小型电子信息企业5家 | 恩阳区工投公司 | 恩阳区 人民政府
35 | 东榆工业园区基础设施 | 2023-2025 | 新建产业道路8公里，标准化厂房3万平方米，停车场1.5万平方米，自来水管网15公里，配电设施20处，通讯网络管网20公里，排洪渠1公里，雨污综合管网20公里，污水处理设施1处，垃圾中转站1个，垃圾收集点5处，公厕4座，樵河取水泵站1座，高位水池1处，废旧电池处理站1处 | 30000 | 5000 | 新建标准化厂房3万平方米，配套相关附属设施 | 四川鼎丰国有资产投资（集团）有限公司 | 南江县 人民政府
36 | 新能源新材料产业园 | 2023-2025 | 新建标准化厂房50万平方米，配套管理用房5000平方米，新建园区道路16.5公里、污水管网2.8千米、雨水管网0.76千米、排水渠1.42千米、燃气管网8.1千米及电力管网、停车场等配套设施建设 | 300000 | 50000 | 新建园区道路5公里、污水管网1千米、雨水管网0.5千米、排水渠0.8千米、燃气管网2千米及电力管网、停车场等配套设施建设 | 通江瑞元工业发展投资有限公司 | 通江县 人民政府
37 | 东西部协作产业园（三期） | 2023-2025 | 总建筑面积21.15万平方米，含标准化厂房17.76万平方米、配套食堂及宿舍等生活用房3.25万平方米 | 60000 | 30000 | 完程2栋厂房主体建设 | 巴中秦鼎实业 有限公司 | 巴中经开区管委会
38 | 综合养护基地 | 2023-2024 | 总建筑面积3.3万平方米左右，购置4000型沥青拌合等设备，建设热拌站、厂拌热再生、水稳站、应急救援抢险中心等 | 30000 | 20000 | 主体工程完成70% | 四川交建智晟新材料有限公司 | 巴中经开区管委会
（五）国土（7个） |  |  |  | 273574 | 224295
39 | 土地综合整治 | 2023 | 建成高标准农田4.6万亩，化成镇道子坪村、平梁镇阳岭村、清江镇水井村垦造水田完工 | 33795 | 33795 | 完工 | 巴中启程实业发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
40 | 高标准农田及特色优势农业基地 | 2023-2024 | 柳林镇、花丛镇、 尹家镇等7个镇建设高标准农田9.2万亩，其中新建高标准农田7.7万亩，改造提升高标准农田1.5万亩，包括土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、砼管涵、田间道路、下田坡道、农田防护等；新建以水稻、小麦、大豆、油菜、玉米等优质粮油为主导品种的特色优势农业基地2.84万亩 | 27779 | 13500 | 新建高标准农田3.0万亩，改造提升1.5万亩。其中平整土地0.86万亩，新建生产路32.8千米，渠系29.5千米，整治山坪塘16座，地力培肥4.5万亩。水稻、小麦、大豆、油菜、玉米等优质粮油为主导品种的特色优势农业基地2.84万亩 | 恩阳区农业发展有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
41 | 自然资源综合整治 | 2023 | 实施城乡建设用地增减挂钩5个，新建安置点10个，拆旧复垦1000亩；实施土地整理项目5个，整理土地1万亩；实施地质灾害治理工程20处，排危除险12处，避让搬迁200 户。15个废弃矿山进行矿山治理和生态修复工作，治理、修复面积24.36公顷 | 50000 | 50000 | 完工 | 春晖公司 | 南江县 人民政府
42 | 高标准农田 | 2023 | 新建高标准农田6.7万亩 | 32000 | 32000 | 完工 | 南江县土环站 | 南江县 人民政府
43 | 高标准农田 | 2023 | 新建5.6万亩高标准农田 | 30000 | 30000 | 完工 | 平昌县农业农村局 | 平昌县 人民政府
44 | 城乡建设用地增减挂钩 | 2023 | 平昌县西兴、土垭、龙岗、佛楼、响滩、大寨等镇拆旧复垦耕地3000亩，新建聚居点及配套基础设施 | 30000 | 30000 | 完工 | 平昌县自然资源和 规划局 | 平昌县 人民政府
45 | 土地整理 | 2023-2024 | 土地整理6万亩 | 70000 | 35000 | 完成土地整理3万亩 | 平昌县自然资源和 规划局 | 平昌县 人民政府
（六）新型基础设施建设（1个） |  |  |  | 31220 | 31220
46 | 基站建设 | 2023 | 新建4G基站107个+5G基站（国家电信普遍服务试点项目）42个、5G基站400个 | 31220 | 31220 | 完工 | 各通讯企业 | 市经济和 信息化局
二、产业发展（67个） |  |  |  | 5717085 | 2207520
（一）农业（11个） |  |  |  | 1229700 | 408050
47 | 巴山肉牛全产业链 | 2023-2025 | 新建标准化圈舍40万平方米、母牛繁育基地5万平方米、辅助用房3万平方米、青贮窖4万立方米、储料间2万平方米，带动全区发展规模化肉牛养殖场100个以上，配套粪污处理等相关附属设施；新建牛肉精深加工车间17440平方米、冷链物流配送中心3700平方米及智能化组合冻库1座、加工生产线2条、包装线1条，配套完善相关附属设施及购置相关设施设备 | 150000 | 50000 | 全区建成标准化圈舍10万平方米，配套辅助用房、青贮窖、道路等附属设施 | 市产业发展集团有限公司 巴州区昀和生态农业有限公司等 | 巴州区 人民政府
48 | 南部粮油现代农业产业园 | 2023-2024 | 新建优质粮油示范基地3万亩、高标准农田2.2万亩，新（改）建产业道路10公里、耕作道15公里、排灌沟渠10公里、粮油仓储加工厂房及仓库1.5万平方米，配套建设育苗中心、农业服务中心等附属设施及景观台、农事体验馆等休闲旅游设施 | 35000 | 25000 | 新建优质粮油示范基地3万亩、高标准农田2.2万亩，新（改）建产业道路10公里、耕作道15公里、排灌沟渠10公里 | 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
49 | 川东北中药材种植基地 | 2023-2025 | 改造提升川佛手、多花黄精、川明参、紫苏、淫羊藿等道地药材2.8万亩，套种大豆等粮油作物。配套整理土地、产业道路、塘库整治、滴灌设施、提灌站建设。新建标准化药材育苗中心、药材初加工中心、生物科研中心、烘干中心及仓储等设施，新建“太极药膳馆”，完善相关配套设施 | 93500 | 41500 | 改造提升种植川佛手、多花黄精、川明参、紫苏、淫羊藿等道地药材1.8万亩，套种大豆等粮油作物1.8万亩；新建标准化药材育苗中心、药材初加工中心、生物科研中心、烘干中心及仓储等设施设备 | 四川睿禾亮农业科技发展有限公司 恩阳区农业发展有限责任公司等 | 恩阳区 人民政府
50 | 优质粮油现代农业园区 | 2023-2024 | 建优质粮油园区1万亩，土地整理0.8万亩，地力培肥0.8万亩，种植水稻1万亩、油菜1万亩，品种品比试验200亩；配套建生产道路、沟渠、骑游道、彩色步游道、景观平台、雨污管道及党群服务中心、两主体五中心、农业智能化、冷链物流等 | 45000 | 20000 | 建优质粮油园区1万亩，土地整理0.8万亩，地力培肥0.8万亩，种植水稻1万亩、油菜1万亩，品种品比试验示范；建生产道路、沟渠、配套建设两主体五中心 | 恩阳区农业发展 有限责任公司 恩阳区汇群粮油 专业合作社 | 恩阳区 人民政府
51 | 魔芋产业园 | 2023-2024 | 建种植基地5000亩，完善魔芋产业园区沟、渠、路等基础设施，建设种质资源选育研发基地，品比试验示范基地200亩。配套建设两主体五中心及清洗、筛选等初加工设施设备。新建加工厂房、原料仓库、成品仓库等，配套魔芋生产线、冷链物流、研发中心等 | 35000 | 20000 | 建种植基地5000亩，完善魔芋产业园区沟、渠、路等基础设施，建设种质资源选育研发基地，品比试验示范基地200亩。配套建设清洗、筛选等初加工设施设备 | 巴中纵联生物科技 有限公司 巴中市天果农业发展有限公司 巴中蜀康农业科技 有限公司 | 恩阳区 人民政府
52 | 巴山肉牛规模育肥场 | 2023-2026 | 建设现代化肉牛养殖圈舍3万平方米，年出栏10000头，肉牛加工厂房2000平方米，办公室及业务用房1000平方米，整治山坪塘2口，流转土地500亩，种植优质牧草500亩，购置相关设施设备60套 | 89200 | 35550 | 完成修建圈舍及附属设施，硬化道路1.5公里，蓄水池10口，繁育肥牛1000余头，购置相关设备50余台套，牧草种植460余亩 | 巴中市能辉农业发展有限公司 恩阳区鑫犇源种养殖专业合作社 四川夏尔西里农业 科技有限公司 恩阳区昶旺家庭农场 | 恩阳区 人民政府
53 | 蔬菜种植基地 | 2023-2025 | 流转土地14500亩，整理土地5800亩，种植青椒、茄子、番茄、豇豆、黄瓜等种植特色蔬菜1800亩，建大棚蔬菜种植区2000亩，拟建库房3500平方米，蔬菜交易市场2800平方米，蔬菜分拣中心500平方米，生产用房1500平方米，硬化产业道路80千米，整治山坪塘50口，蓄水池100口，购置滴管、喷灌设备，农耕机、打沟机、旋耕机、冷冻、分拣等设备 | 39000 | 26000 | 流转土地6000亩，种植青椒、茄子、番茄、豇豆、黄瓜等时令蔬菜，拟建大棚蔬菜种植区2500亩，拟建库房900平方米，蔬菜交易市场1300平方米，蔬菜分拣中心800平方米，生产用房550平方米，硬化产业道路7千米，整治山坪塘39口，蓄水池40口，购置滴管、喷灌设备，农耕机、打沟机、旋耕机、冷冻、分拣等设备 | 巴中市恩阳区新达 蔬菜专业合作社 巴中市恩阳区山水涧种养植专业合作社等 | 恩阳区 人民政府
54 | 南江黄羊种业倍增扩繁基地 | 2023-2024 | 新建南江黄羊扩繁场2个，标准化规模养殖场（小区）20个、家庭羊场50个，种羊基地80户，配套建设水电路等基础设施。建成后种羊年生产能力达1.5万只以上 | 50000 | 30000 | 新建南江黄羊扩繁场1个，标准化规模养殖场（小区）10个、家庭羊场25个，培养南江黄羊种业基地40户 | 南江县黄科所 | 南江县 人民政府
55 | 优质肉牛全产业链 | 2023-2025 | 建智能育种场、肉牛屠宰加工厂、饲料厂、牛源生物制品厂及有机肥厂等；分期引进10万头优质青年母牛，发展合作养殖场户约10000户，年存栏青年母牛15万头、出栏商品肉牛约7万头 | 500000 | 100000 | 完成智能育种场建设，引进3万头优质青年母牛，发展合作养殖场户5000户 | 巴中雅拉德荣农牧 科技有限公司 | 平昌县 人民政府
56 | 通江银耳（食用菌）现代产业园 | 2023-2026 | 建设银耳小镇1个、通江银耳主题公园1个、通江银耳种植轮作区2万亩，通江羊肚菌及其食用菌种植3万亩，九湾十八包发祥地建设1个，建设通江县食用菌现代农业园区风景区1个，耳林资源改造2万亩，选育新品种1-3个，种质资源保护区建设2000亩，陈河镇、新场镇至涪阳镇环线公路30公里及河道整治10公里；建设银耳（食用菌）标准化基地2万亩 | 95000 | 30000 | 新（改）建耳棚6000个、食用菌种植基地5000亩，建设通江银耳科创中心1个、院士或专家工作站1个,博士后实践创新基地1个，银耳小镇和主题公园前期规划准备 | 通江嘉祐农业发展投资有限公司 | 通江县 人民政府
57 | “优质粮油+青峪猪”现代农业产业园 | 2023-2026 | 新建优质粮油示范基地2.96万亩，高标准农田4.06万亩，改造提升农田2.98万亩；建设科技创新展示中心、粮油加工中心、农产品物流中心各1个，烘干仓储中心3个，青峪猪标准化养殖基地2000亩（年出栏10万头）；配套建设水、电、路、通讯等基础设施；争创国家现代农业产业园区、国家乡村产业融合发展示范园 | 98000 | 30000 | 新建优质粮油示范基地1.5 万亩、高标准农田 2.5 万亩、青峪猪标准化养殖基地1000亩（年出栏5万头）；建设道路、水利、垃圾收储、污水处理等配套设施；改造庭院 700 户配套完善农旅融合景观休闲节点设施等 | 通江嘉祐农业发展投资有限公司 | 通江县 人民政府
（二）工业（30个） |  |  |  | 2490400 | 1088970
58 | 义乌—巴州东西部协作产业园 | 2023-2024 | 新建标准化厂房15万平方米，其中智能制造园区10万平方米，引进玻璃视窗、智能液晶显示屏、车载及工控组装等智能终端配套产品生产线及柔性线路板、SMT电子插件等集成电路生产线；食品工业园区5万平方米，引进中央厨房三产联动供应链等项目，配套功能用房2万平方米、园区道路及供排水管网等附属设施 | 107500 | 60000 | 建成标准化厂房10万平方米，麦金地中央厨房、光电显示及玻璃生产线等建成投用 | 巴中秦川文化旅游 有限公司 | 巴州区 人民政府
59 | 绿色制造产业示范园 | 2023-2025 | 新建标准化厂房约15万平方米，配套建设污水处理、道路、绿化、给排水及电力管线综合管网等附属设施 | 50000 | 12000 | 4栋标准化厂房基础工程完工 | 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
60 | 中国西部肉制品加工基地 | 2023-2028 | 建年产约6万吨高端肉制品深加工厂、50万头生猪屠宰厂、牛羊精饲料生产加工厂、年产45万吨猪饲料生产加工厂、中国南方现代饲草料集散交易中心、工厂化立体式牧草基地 | 350000 | 75000 | 肉制品深加工项目部分竣工投产，屠宰项目竣工投产；牛羊精饲料厂竣工投产；生猪饲料厂竣工投产；饲草料集散交易中心厂竣工投产 | 山东龙大美食股份 有限公司 巴中市恩阳区和裕旅游投资有限公司 四川坤岳建设工程 有限公司等 | 恩阳区 人民政府
61 | 电子产品生产线建设（二期） | 2023-2024 | 安设电子信息生产线173条，装饰装修10.56万平方米标准化厂房 | 283400 | 149600 | 安设电子信息生产线81条，装饰装修10.56万平方米标准化厂房 | 巴中市恩阳区工业园管委会 | 恩阳区 人民政府
62 | 工业技改扩能 | 2023-2024 | 改扩建13家工业企业13条生产线及生产厂房 | 80700 | 55370 | 4家企业技改项目完工，另9家企业技改项目完成生产设备采购安装 | 四川省巴中市 花丛曲酒厂 巴中海明玻璃 有限公司 四川好彩头食品 有限公司等 | 恩阳区 人民政府
63 | 巴山肉牛产业发展 | 2023-2025 | 新建巴山肉牛屠宰场、交易市场各1处，冷链库6座，标准化养殖厂房及附属设施5万平方米，粪污循环利用体系等。培育2000头以上规模养殖场2处，1000头以上规模养殖场3处，300头以上养殖场3处；配套建设产业路50公里、水池40口、渠堰30公里、牧草基地20个，到2025年，肉牛保有量达到20000头以上 | 50000 | 20000 | 新建标准化养殖厂房及附属设施5万平方米，存栏达1000头以上养殖场1处，500头以上的养殖场2处，300头以上养殖场3处，发展年饲养50-100头的肉牛养殖大户10户，10-50头的肉牛养殖大户20户，5-10头的养殖户80户，能繁母牛1-3头散养户250户 | 南江德胜肉牛养殖有限公司 | 南江县 人民政府
64 | 翡翠米精加工中心及省级粮油产业园 | 2023-2024 | 新建占地100亩的翡翠米精深加工中心1处，国家级优质粮油加工企业1家，科创中心1处；水稻机械化集中育秧中心1个，水稻生产全机械化应用场景2个，水稻烘干中心4处，农事服务中心4个，数字化和信息化服务平台4处，农机专业合作社4个；培育高山水稻核心示范片5000亩，高山水稻15万亩；稻米农耕文化长廊60公里，水稻种业基地1个、有机农业示范区1000亩、高钙富硒示范区2000亩、现代装备示范区2000亩、数字农业示范区2000亩 | 150000 | 70000 | 新建翡翠米精深加工中心1处，国家级优质粮油加工企业1家，水稻烘干设施4处，数字化和信息化服务平台4处；高山水稻核心示范片5000亩，带动全县发展15万亩；稻米农耕文化长廊60公里，水稻种业基地1处、有机农业示范区1000亩、高钙富硒示范区500亩、现代装备示范区1000亩、数字农业示范区2000亩 | 南江县园区中心 | 南江县 人民政府
65 | 东榆工业园区食品饮料产业园基础设施配套建设 | 2023-2025 | 总建筑面积18.5万平方米，其中标准化厂房16万平方米，现代冷链物流配送中心2万平方米，辅助用房0.5万平方米，配套建设道路雨污、电力、燃气、给水等综合管网基础设施项目 | 48000 | 10000 | 建标准化厂房5万平方米，现代化冷链物流配送中心0.96万平方米，辅助用房0.16万平方米，配套建设道路、雨污、电力、燃气、给水等综合管网基础设施 | 四川省南江春晖土地开发建设有限公司 | 南江县 人民政府
66 | 旺鹏建材原料加工及廊道建设 | 2023-2024 | 新建日处理能力4000吨的破碎生产线1条，5000米长输送廊道1条，完善基础配套相关附属设施 | 30000 | 15000 | 完成矿山破碎生产线建设，廊道开工建设 | 南江县旺鹏建材 有限公司 | 南江县 人民政府
67 | 浙川健康食品产业园 | 2023-2025 | 新建小分子团水加工、金银花深加工、肉制品深加工、肠衣开发、生食发酵火腿加工、产品外包装加工、咖啡烘焙生产线7条及其附属配套设施工程 | 140000 | 80000 | 完成小分子团水加工、金银花深加工、肉制品深加工、肠衣开发生产线建设及其附属配套设施建设 | 四川劲华食品 有限公司 | 南江县 人民政府
68 | 富硒肉兔产业发展 | 2023-2025 | 改造20万只选育父母代种富硒兔种兔基地，新建标准化养殖场500个，培育养殖大户5000个，开发肉兔新产品，新建冷链运输、销售平台、兔场粪污循环利用体系建设等 | 90000 | 30000 | 完成20万只选育父母代种富硒兔种兔基地改造，新建标准化养殖场200个，培育养殖大户2000个，新建冷链运输、销售平台、兔场粪污循环利用体系建设等 | 四川爱吃兔食品 有限公司 | 通江县 人民政府
69 | “枳壳+杜仲+地灵”生物医药产业发展 | 2023-2026 | 新建枳壳产业园3万亩，初加工厂5个，良种良繁基地2个；杜仲产业园3200亩，杜仲精深加工厂房1个；地灵种植基地1万亩，水苏糖提取物及加工厂房1个 | 70000 | 25000 | 完成枳壳产业园5000亩，初加工厂1个，良种良繁基地1个；完成杜仲产业园500亩，杜仲加工厂1个；完成地灵种植基地500亩，建成水苏糖提取物加工厂房1个 | 通江县青龙石农业发展有限公司 四川金万博杜仲产业发展有限公司 通江县生物科技 有限公司 | 通江县 人民政府
70 | 通江银耳全产业链 | 2023-2025 | 新建银耳标准化厂房、银耳精深加工车间、仓储中心、物流中心、展示中心等50万平方米，建设园区产业路、电力、管网、停车场等配套设施 | 200000 | 50000 | 新建银耳标准化厂房10万平方米，完成园区土地整理400亩、护坡、挡墙等配套设施 | 通江瑞元工业发展投资有限公司 通江未来生物科技 有限公司 | 通江县 人民政府
71 | 智能阀门生产 | 2023-2025 | 开发、设计、生产、销售智能阀门及相关配套设施 | 20000 | 5000 | 完成通江县智能阀门生产项目生产线建设 | 温州跃中机械科技有限公司 | 通江县 人民政府
72 | 超微细粉体材料生产 | 2023-2025 | 建设年产40万吨超微细粉体材料生产线，配套建设生产厂房、办公楼、宿舍楼、食堂等其他配套设施 | 50000 | 20000 | 完成一期厂房主体工程 | 四川中科森蓝新材料有限公司 | 通江县 人民政府
73 | 智能穿戴设备制造 | 2023 | 手机、智能手表、可视耳勺研发、生产和服务；配套生产、组装、点胶和包装线建设,年产各类穿戴设备20万件 | 25000 | 25000 | 完工 | 深圳华鑫通讯 有限公司 | 通江县 人民政府
74 | 川东北通能电气设备智能制造 | 2023 | 标准化厂房1万平方米，建设预装式箱式变电站、高压电缆分支箱、动力配电箱、照明电箱等加工生产线等,年产各类电器设备2万件 | 21000 | 21000 | 完工 | 四川省和协投资咨询有限公司 | 通江县 人民政府
75 | 中国西部电子信息微纳复合软磁性材料生产 | 2023-2025 | 一期建设24条PIM超微电感生产线（7000万颗/天或25亿颗/年）和配套工艺设施，建设年产3000吨高性能微纳复合软磁材料生产线及研发中心、展示中心、办公、仓储等配套设施，二期建设年产180亿颗PIM超微电感电子器件产业集群 | 95000 | 35000 | 一期完工 | 通友智能装备 （江苏）有限公司 | 通江县 人民政府
76 | 汽摩配件生产线 | 2023 | 租赁厂房及办公楼8000平方米，新建滚针、销子、连杆、活塞、球笼总成、保持架、球头、摆臂、齿轮等汽摩配件生产线8条及配套附属设施设备 | 30000 | 30000 | 完工 | 四川格立特科技 有限公司 | 平昌县 人民政府
77 | 汽车充电桩生产线及安装建设 | 2023-2025 | 建集生产、销售、研发一体的综合性充电桩生产基地，充电桩生产线10条；安装充电桩1200个 | 50800 | 30000 | 完成汽车充电桩生产线建设，安装充电桩200个 | 三加新能源（深圳）有限公司 | 平昌县 人民政府
78 | 食品饮料生产线 | 2023 | 新建厂房、库房6500平方米，租赁厂房15000平方米，建油脂加工生产线2组、食品加工生产线10条 | 40000 | 40000 | 完工 | 平昌县朱氏食品 有限公司 川货郎巴中食品 有限公司等 | 平昌县 人民政府
79 | 鸿鑫烟花爆竹仓储基地 | 2023 | 项目占地31亩，新建道路1.3公里，征地拆迁23户，开挖土石方6万多方，新建库房和办公用房3300平方米，新建货运停车场1500平方米，修建围墙950米，配套完善仓库通风、消防、电力等其他附属设施，新建完善利用小二型水库等消防设施 | 21000 | 21000 | 完工 | 平昌县鸿鑫烟花爆竹有限公司 | 平昌县 人民政府
80 | 负极材料一体化生产 | 2023-2024 | 总建筑物面积2.9万平方米，新建钢结构生产车间、原料库房、成品库房、变电站等，建设负极材料一体化生产线1条，设计产能为年产2.4万吨；安装石墨化炉、5T行车、整流变压器、多功能行车、筛分设备等设施设备20余台（套） | 100000 | 55000 | 厂房主体完工 | 巴中鑫晶源新材料 有限公司 | 巴中经开区管委会
81 | 西部IC科技产业园 | 2023-2024 | 总建筑面积约16万平方米，建设电子芯片封装测试生产线10条以上，同步建设研发、检测及配套基础设施 | 100000 | 15000 | 完成厂房主体1万平方米 | 深圳市信予科技有限公司 | 巴中经开区管委会
82 | 碳纳米管粉体生产 | 2023-2024 | 项目分期建设，一期使用标准化厂房约2万平方米建设碳纳米管粉体生产线2条，年产碳纳米管粉体5000吨以上；二期、三期项目规划用地100亩，建设碳纳米管粉体提纯生产线、锂离子电池导电剂生产线及研发、检测、仓储等配套设施 | 60000 | 30000 | 一期项目建成投产 | 中国蜀塔国际控股集团有限公司 | 巴中经开区管委会
83 | 钠离子电池硬炭负极材料生产 | 2023-2024 | 建筑面积约8万平方米，新建原材料仓库、预炭化车间、炭化车间、包装车间以及检测中心、成品仓库等配套设施 | 60000 | 30000 | 完成2栋厂房主体建设 | 成都佰思格科技 有限公司 | 巴中经开区管委会
84 | 锂离子消费电池生产 | 2023-2024 | 强裕电池生产项目租赁标准化厂房7000平方米，建设4条锂离子聚合物电芯生产线以及仓库、实验室等相关配套设施；小聚合电池生产项目租赁标准化厂房13000平方米，新建电解液注液及装配生产线，引进产业链沿链的蓝牙耳机TWS系列、智能穿戴设备等相关配套企业，打造消费类锂离子电池产品产业基地 | 60000 | 30000 | 强裕电池生产项目建成投产 | 陕西世强裕新能源科技有限公司 云南迈锐新能源科技有限公司 | 巴中经开区管委会
85 | 燃气灶具生产及二甲醚加工分装 | 2023-2024 | 总建筑面积5000平方米，主要建设二甲醚燃料加工车间、燃气灶具生产车间、仓库及其他配套设施 | 20000 | 10000 | 完成厂房主体建设 | 浙江诸暨燚能燃气 有限公司 | 巴中经开区管委会
86 | 5G医用光学镜片生产 | 2023-2024 | 一期租赁经开区标准化厂房8000平方米，引进建设成型镜片生产线3条，自动化组装生产线3条，建设光学镜头、元器件、摄像头及配套系列产品生产线；二期租赁标准化厂房，增建上述生产线，扩大生产规模 | 55000 | 20000 | 一期建成投产 | 深圳市卓智科光学 有限公司 | 巴中经开区管委会
87 | 新材料产业生产基地 | 2023-2024 | 新型环保建材生产基地：总建筑面积30000平方米，建设生产车间、储料车间、办公楼、员工宿舍等；购置三一重工LB3000D型沥青拌合设备，建设沥青拌合站,年生产沥青混凝土20万吨；建设水泥稳定碎石拌和设备WBZ400生产线一条，年生产水稳料15万吨；新型饰面材料生产基地：建设新型饰面材料生产线2条 | 33000 | 20000 | 新型环保建材生产基地主体工程完工，建成新型饰面材料生产基地 | 巴中市力弘交通建设有限公司 重庆赢途建材 有限责任公司 | 巴中经开区管委会
（三）商贸物流（4个） |  |  |  | 230800 | 110000
88 | 蜀道巴中现代物流园 | 2023-2025 | 占地约821亩，建设巴中综合商贸物流园。其中，智慧物流集散中心占地167亩，新建12600平方米的零担快运区、45000平方米双层库高标仓的集货中转区、25000平方米的综合服务中心，规划建设巴中市智慧物流信息平台；特产交易区占地125亩，建设中药材交易、农特产品交易、会展中心，打造秦巴地区特色商品展示交易中心；电商云端产业专区占地82亩，建设电商培训中心、直播基地、电商孵化器、数字交易中心等设施，打造成巴中市电商产业孵化新中心 | 100000 | 45000 | 综合服务中心主体工程完成30%；高标准仓储设施主体工程完成40%；完成道路及车辆回转作业场地 | 巴中蜀物致远物流发展有限公司 | 巴州区 人民政府
89 | 新能源汽车交易市场 | 2023-2025 | 占地173.64亩，总建筑面积5.1万平方米，建设新能源汽车4S店及其他附属设施 | 50800 | 25000 | 完成基础施工，主体工程完成50% | 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
90 | 麦金嘉佑中央厨房暨三产融合 | 2023-2025 | 建设食材仓储分拣加工、现代冷链储运中央厨房1个、农产品集散中心1个，打造1-3万亩优质农产品种植基地，争创地标农产品品牌1个以上 | 50000 | 20000 | 完成中央厨房及一产融合订单农业基地建设 | 通江麦金嘉祐供应链服务有限公司 | 通江县 人民政府
91 | “菜篮子工程”应急保供能力体系建设 | 2023-2024 | 新建5万吨蔬菜原产地初加工保鲜库及生产管理用房，新建农产品加工冷链物流用房2.2万平方米，建立“菜篮子工程”冷链物流、农产品质量追溯体系综合智慧管理平台 | 30000 | 20000 | 冷链物流用房主体完工 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 巴中经开区管委会
（四）旅游开发（15个） |  |  |  | 1144000 | 432500
92 | 青包山农旅融合示范园 | 2023-2025 | 新建游客中心2000平方米、民宿6000平方米、儿童游乐园15000平方米、星空露营基地20000平方米、生态停车场10000平方米及原青山场镇改造提升等；新建有机果园5000亩、巴药产业园2000亩、茶园3000亩、配套中药材及茶叶加工厂等；新建森林步道6公里、旅游环线30公里、产业道路20公里，配套旅游标识标牌等附属设施 | 100000 | 40000 | 游客接待中心、有机茶叶加工厂等建成投用，有机果园、巴药产业园、生态茶园等完成改造提升，完成青山场镇改造，建成旅游道路12公里，游步道5公里 | 成都来也旅游发展 股份有限公司 | 巴州区 人民政府
93 | 莲山湖文旅主题乐园 | 2023-2025 | 新建主题乐园约100亩，主要建设嬉水世界、陆地欢乐城、休闲活动区、观光区4个版块，配套建设其他附属设施 | 20000 | 6000 | 完成征地拆迁，基础工程完成10% | 上海钦龙科技设备 有限公司 | 巴州区 人民政府
94 | 巴城记忆文创产业园 | 2023-2025 | 新建展览馆、酒店民宿、特色美食、文创区、旅游购物、亲子体验园等综合街区建筑30000平方米，配套建设停车场、道路、绿化、给排水管网及其他附属设施 | 30000 | 10000 | 完成部分原有老旧厂房改建工程 | 巴中秦川文化旅游 有限公司 | 巴州区 人民政府
95 | 恩阳“梦华录”文旅基础设施建设 | 2023-2025 | 建米仓古道文旅融合示范园、米仓文化遗址公园、米仓文化交流中心、花间堂二期、文旅综合配套区等；新建建筑约5.4万平方米，改造建筑约2.5万平方米，建设景观工程约22万平方米，修建园区道路、桥梁、配套停车场、综合管网等市政基础设施。建历史文化名镇示范区，主要建设文化互动区10920平方米，古镇传统民居提升及配套建设停车场、广场铺贴、环境整治、配套用房等基础设施 | 162000 | 75000 | 新场街文化传承功能区提升主体完工；文治山综合片区完成道路工程、部分总坪、部分基础及结构施工 | 巴中金汇发展 有限责任公司 四川恩阳旅游发展 有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
96 | 玉湖花海.植梦西厢文旅康养综合体 | 2023-2025 | 植梦西厢：新建高标准农田建设500亩，新（改）建并硬化黑化道路3公里，按全国重点旅游名村创建要求实施农户庭院改造、提升改造农房约300户；玉湖花海：新建水寨水上乐园、户外拓展训练基地、生态科普基地、亲水平台、休闲廊亭等，环湖步道14公里，改造提升度假酒店、渔家乐及民宿等100户以上，5000吨/d污水处理厂1座及污水管网，治理河道8公里 | 100000 | 25000 | 植梦西厢：新建高标准农田建设500亩，新（改）建并硬化黑化道路3公里，按全国重点旅游名村创建要求实施农户庭院改造、提升改造农房约300户；玉湖花海：改造提升康养度假酒店、渔家乐及民宿等10户以上，新建亲水平台、休闲廊亭等旅游设施处 | 南江县长赤镇 人民政府 南江县赤溪镇 人民政府 南江县长赤镇 城投公司 | 南江县 人民政府
97 | 云顶茶乡文旅康养综合体 | 2023-2026 | 建筑面积40万平方米，建精品民宿集群、高端旅游酒店、康养旅居养老基地、茶文化博物馆、农耕文化体验园、亲子农场、南江大叶茶研究院及交易基地、茶饮料茶食品加工基地、中小学旅游研学基地、滑雪滑草场、高空极限体验、山地运动等，改造升级茶田景观650亩，南江黄羊养殖场2处，配套旅游、道路、停车场、环卫等基础设施 | 280000 | 55000 | 新（改）建旅游道路10公里，旅游步游道、森林栈道3.5公里，完成接待展示中心、山地运动基地、高山农耕博物馆、金枝玉叶产业园茶田景观改造规模约200亩，南江黄羊养殖场2处等 | 南江县云雾茶香文化旅游开发有限公司 | 南江县 人民政府
98 | 断渠文化旅游产业园 | 2023-2025 | 新建太极怡园450亩，游客接待中心1500平方米,人行天桥，城北旅游集散中心客运站3000平方米，生态停车场19560平方米,改扩建景区道路65千米，步游道20千米，旅游厕所8座，综合管网5千米，地质文化园、米仓古道遗址、古人类遗址、红军文化遗址、米仓古道博物馆、花间礼堂、揽月塔等核心景观；提升整治景观梯田100亩，配套相关设施设备 | 100000 | 34000 | 建设游客接待中心1500平方米,人行天桥，城北旅游集散中心客运站3000平方米，旅游厕所8座、停车场3处、旅游公路3公里，森林栈道、康养步道5.8公里。开工建设米仓古道北城特色商业步行街、红军文化公园，断渠景区东大门巴人驿站 | 四川南江城乡建设投资有限公司 | 南江县 人民政府
99 | 南教城森林康养中心 | 2023-2025 | 一期新建游客接待中心、酒店、康养医疗中心等旅游接待食宿设施；新建休闲观光平台、康养步游道路、滑草乐园、森林水滑道、山地自行车及户外拓展培训基地等游乐设施；建设道路、供水、停车场、旅游厕所等相关配套设施；二期新建悬崖探险、洞穴聚落、天际旱雪场、林业科普展示中心、素质拓展基地、空中滑道等附属设施 | 40000 | 20000 | 完成游客接待中心、酒店等旅游接待食宿设施，2公里康养步游道路、休闲观光平台等游乐设施，道路、供水、停车场等部分配套设施 | 通江县文旅康养投资有限公司 | 通江县 人民政府
100 | 高明湖夜间经济文旅融合发展示范 | 2023 | 建设生态文化场景，含沉浸式主题灯光演绎；打造夜间经济街区3000平方米，引入网红美食、国潮零售、创意集市、休闲娱乐等主题业态；提升改造存量物业 | 20000 | 20000 | 完工 | 通江县文旅康养投资有限公司 | 通江县 人民政府
101 | 红色旅游融合发展示范区 | 2023-2025 | 新建游客中心、接驳站、纪念馆及陈列布展项目；总医院旧址修缮及展示利用、红军烈士集墓及附属设施修缮项目；智慧旅游提升、王坪旅游景区业态培育；国防教育基地、红色文化研学教育基地、毛浴红色古镇、得汉城革命文物修缮建设，综合基础设施配套等 | 100000 | 40000 | 完成游客中心装修，川陕苏区纪念馆及陈列布展，红色文化研学教育基地，管网、道路、停车场等部分配套设施 | 通江县文旅康养投资有限公司 | 通江县 人民政府
102 | 美丽渔村“三区同建”示范项目 | 2023 | 产业园区：1.建设鱼菜共生产业园1000亩。改建江口青鳙鱼塘600亩，新建江口青鳙研发基地1个、冷链物流中心1个；2.新建稻鱼共生产业园800亩，配套相应引排设施设备；田园景区：1.提升白衣柳州社区花海田园景观1200亩和美丽渔村田园景观。2.在幸福社区建设鱼文化广场5000平方米，含生态停车场、江口青鳙鱼文化展示厅、鱼菜产品体验馆等；3.建设民宿、鱼家乐15家；新型社区：建设入户道路、人行便道18公里，建设无害化户厕所500户，打造庭院经济120户 | 31000 | 31000 | 完工 | 平昌县道生渔业有限公司等 | 平昌县 人民政府
103 | 凌云花果山田园度假区建设 | 2023 | 新建道路6公里，建园区游览道10公里；家庭民宿8500平方米；露营体验区600平方米；游客服务中心（含广场）2500平方米；园区绿化（含苗木基地、玫瑰园等）300亩 | 21000 | 21000 | 完工 | 平昌县泰升城市投资开发有限公司 | 平昌县 人民政府
104 | 圣谕春天田园综合体 | 2023-2025 | 占地500亩，建农耕体验研学基地。新建教学大楼、农产品制作体验区、农产品展示区（餐饮）、艺术交流中心、接待中心、宿舍大楼10000平方米，400米跑道、室外停车场6000平米，观景道路3000米 | 35000 | 20000 | 完成农作物、水产品研学基地，军事博览区及园区道路建设 | 平昌县圣语堂生态农业综合开发公司 | 平昌县 人民政府
105 | 普陀民宿集群建设 | 2022-2024 | 对普陀村入口景观升级改造，配套休闲观光旅游设施面积约1400平方米，改造提升辖区旅游公路12公里，主要包括改造老旧房屋、室内装饰装修、景观绿化等 | 25000 | 8000 | 完成项目一期建设并投运 | 四川光雾山诺水河旅游发展有限公司 | 文旅新区 管委会
106 | 米仓山旅游景区提质升级建设 | 2023-2025 | 新建道路 9.4 公里，停车场(车位 800 个）、充电桩200个，米仓山游客服务中心2100平方米等，应急医疗用房 、巴文化体验中心、森林康养中心2.1万平方米，治理水生态环境3公里，完善其他配套设施 | 80000 | 27500 | 完成部分移民街区建设，启动4公里环湖路建设，完善停车场、绿化、亮化等配套基础设施 | 四川光雾山诺水河旅游发展有限公司 | 文旅新区 管委会
（五）能源（7个） |  |  |  | 622185 | 168000
107 | 巴州区城农网改造提升工程 | 2023-2024 | 新建35千伏输变电工程11个、110kv输变电工程6个、220kv输变电工程2个，新（改）建10个片区城、农网工程，配套安装变压器等相关附属设施 | 106000 | 22000 | 完成5个片区城、农网改造，曾口化工园区220kv输变电工程完成总工程量50% | 巴州供电公司 | 巴州区 人民政府
108 | 2023年电网升级改造工程 | 2023 | 乡镇范围新建及改造10千伏线路50千米，新增及更换变压器10台；城区范围进行城网改造升级，新建及改造城市电网10千伏线路30千米 | 36000 | 36000 | 完工 | 国网四川省电力公司巴中市恩阳供电 分公司 | 恩阳区 人民政府
109 | 农林生物质发电 | 2023-2025 | 新建装机3万千瓦农林生物质发电厂1座，配套建设物料供应站300个；新建年产5000吨草木灰钾肥生产线1条，配套建设相关附属设施 | 50000 | 25000 | 完成场地平整，主体工程完成30% | 四川南江农业旅游发展集团有限公司 | 南江县 人民政府
110 | 通江燃机项目 | 2023-2025 | 新建90万千瓦燃机电站一座 | 230000 | 20000 | 完成场地平整、护坡挡墙等工程 | 巴中市华能能源开发有限公司 | 通江县 人民政府
111 | 电力设施建设 | 2023-2025 | 新建板庙35千伏变电站，西兴、长印观110千伏变电站，变压器扩容300台，输电线路改造5000公里 | 50000 | 30000 | 完成板庙35千伏变电站建设，变压器扩容50台，输电线路改造1500公里；西兴110千伏变电站完成前期开工准备 | 国网平昌供电分公司 | 平昌县 人民政府
112 | 通南巴气田马1及马2产能建设（二期） | 2023-2025 | 新建井场2座（马1-10H井、马2-5H井），利用老井场2座（原马9#场、原马10#井场）；4口井钻井工程；4座采气井场地面工程 | 50185 | 25000 | 完成4座采气井场地面工程 | 中石油中原油田 普光分公司 | 通江县 人民政府
113 | 燃气供应及油气氢电综合能源服务站 | 2023-2026 | 建设巴中至文旅新区燃气主管道，关坝镇、光雾山镇、神门乡、贵民镇、诺水河镇、两河口镇、空山镇片区燃气管道、居民燃气供应和景区内服务保障用气，辖区范围内油气氢电综合能源服务站 | 100000 | 10000 | 完成光雾山片区、关坝片区燃气管网20公里，完成2个气化配气站建设；完成2个油气氢电综合能源服务站主体工程 | 四川光雾山诺水河旅游发展有限公司 | 文旅新区 管委会
三、民生及社会事业（17个） |  |  |  | 642357 | 381357
（一）教育（5个） |  |  |  | 145975 | 46657
114 | 教育园区（一期） | 2023-2024 | 新建教学区用房、生活区用房、体育运动区用房、地下停车库约120000平方米，配套建设道路、给排水管网及其他附属设施 | 50000 | 8000 | 完成教学楼主体1层施工 | 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
115 | 新华文轩巴中市研学实践教育中心营地 | 2023-2024 | 建筑面积约2万平方米，包括综合实践实训楼、学术厅、训练场、劳动教育基地等教学空间，以及食堂、厨房、宿舍等生活配套空间 | 15000 | 7500 | 综合实训楼、学术厅、食堂主体完工，宿舍楼完成3层主体 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 恩阳区 人民政府
116 | 职业教育产教园 | 2023-2025 | 新建新能源汽修专业实训基地16000平方米，改扩建校舍、实训基地10000平方米，配套附属设施，购置设备8000台/件/套 | 46300 | 14000 | 完成校舍、实训基地、运动场改造，新能源汽修专业实训基地边坡治理、一层主体施工 | 南江县小河职业中学 南江县职业中学 | 南江县 人民政府
117 | 校舍提升工程 | 2023-2025 | 新（改）建平昌中学、响滩中学等学校教辅用房1.5万平方米；全面完成佛楼、驷马、华严等幼儿园，配套附属设施及设备购置 | 15000 | 10000 | 完成平昌中学老校区开富楼、响潍中学运动场改扩建工程；完成灵山、元山、澌岸教辅用房建设；完成千秋、白衣、涵水、佛楼、新庙5所幼儿园，新建校舍6900平方米 | 各学校 | 平昌县 人民政府
118 | 义务教育阶段学校建设 | 2023-2025 | 新改建实验中学教学楼1.2万平方米，宿舍楼1万平方米，运动场1.8万平方米及配套附属设施等；完成思源实验学校、第七小学、火炬小学、新场小学学校改扩建 | 19675 | 7157 | 完成实验中学运动场、思源实验学校、新场小学、第七小学、火炬小学建设任务 | 通江县实验中学 第七小学 火炬小学 新场小学等 各项目学校 | 通江县 人民政府
（二）卫生（4个） |  |  |  | 97000 | 69000
119 | 医疗设施设备更新改造 | 2023-2024 | 恩阳区城乡医院智慧化、信息化系统建设及医疗设施设备能力提升 | 30000 | 10000 | 完成部分设施设备采购 | 恩阳区人民医院 恩阳区妇幼保健院 各镇卫生院 恩阳区中医院 | 恩阳区 人民政府
120 | 疾病预防控制中心迁建 | 2023-2024 | 新建综合业务用房 8000平方米，购置理化、微生物、病毒等检测设施设备，完善全县突发公共卫生事件疫情应急指挥平台及疾控信息系统，配套相关附属设施 | 12000 | 4000 | 完成主体施工 | 南江县疾控中心 | 南江县 人民政府
121 | 重大疫病防控体系建设 | 2023 | 建筑面积2.7万平方米，新增床位1000张；改扩建长赤、下两方舱医院业务用房2万平方米，设置方舱房间1000间；应急购置核酸检测96通量扩增仪12台、提取仪6台、负压救护车18辆、标准转运箱640个；规划设置移动式核酸采样舱2个、核酸采样点235个、采样台938个；完善相关配套设施 | 30000 | 30000 | 完工 | 四川鼎丰国有资产投资（集团）有限公司 相关医疗机构 | 南江县 人民政府
122 | 传染病防治能力提升 | 2023 | 改建方舱医院20000平方米，设置1000个床位，购置CT等医疗设备，配套完成污水、电力、监控等设施建设；改建隔离点49875.85平方米，设置床位1500张 | 25000 | 25000 | 完工 | 平昌县人民医院 | 平昌县 人民政府
（三）安居工程（6个） |  |  |  | 325622 | 238200
123 | 老旧小区改造 | 2023-2024 | 对浣春苑、德馨苑、磊鑫苑、龙都苑、东升园、明鑫小区等12个小区基础设施进行改造，涉及居民725户，主要改造燃气地下管网3.5千米、调压箱6个、22栋楼立管9千米、燃气表具800套、灶具连接管25千米、加装燃气安全装置，供水管网3千米，排水防涝管网10千米，附属增设排水防涝设施等；对浣春苑、德馨苑、磊鑫苑、龙都苑、东升园、明鑫小区等12个小区老旧小区配套基础设施进行改造。涉及居民841户，楼栋42栋，建筑面积6.01万平方米，主要改造道路、管网、燃气、电力、通信等配套基础设施 | 22504 | 14200 | 完成基础设施及燃气管网改造5.2千米，完成所有楼栋主体改造 | 恩阳区市政工程处 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 巴中金汇发展 有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
124 | 棚户区改造 | 2023-2025 | 改造临港、滨河片区棚户区1563户，统购安置还房1563套，配套建设安置小区周边市政道路约7千米，给水管网 1.3万 米、排水管网 1.5万米、燃气管网 1.5万米、污水管网 1.6万米、化粪池 3 座，绿化、亮化工程 15665 平方米，电力管沟3千米，埋设通讯管道12根2.2千米及绿化、亮化等基础设施、及强弱电、便民设施等基础设施 | 64100 | 29000 | 完成道路基础施工5千米，管网施工完成1.5千米。安置房采购500套 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 四川恩阳旅游发展 有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
125 | 老旧小区改造及配套基础设施建设 | 2023 | 改造31个小区，涉及555栋9712户，改造面积104.71万平方米；改造燃气、给排水、通讯、电力等地下管网45公里及其它配套设施 | 65000 | 65000 | 完工 | 平昌县建设投资开发有限公司 | 平昌县 人民政府
126 | 2023年老旧小区改造 | 2023 | 对南江县西佛山、太子洞等9个社区90个老旧小区进行改造，改造户数7360户，小区内外道路改造；规范三线及室外管线；改造给水管网、排水管网，电力、通信管沟，小区内供水、电气等基础设施进行更新改造、修缮小区公共区域并配套建设垃圾收储分类设施、智慧小区设施、照明设施、便民服务设施、停车场、绿化等基础配套设施 | 90000 | 90000 | 完工 | 四川省南江春晖土地开发建设有限公司 | 南江县 人民政府
127 | 老旧小区改造（三期） | 2023-2024 | 城郊片区、金家沟、梨树巷小区、邮电小区、虎井巷小区5个片区18个小区3491户老旧小区改造，总建筑面积35平方米 | 52000 | 30000 | 完成2000户20万平方米老旧小区改造 | 通江县房产管理局 | 通江县 人民政府
128 | 光雾山旅游区关坝安置还房 | 2023-2025 | 总建筑面积8.5万平方米，其中地上建筑面积6.6万平方米、地下建筑面积1.9万平方米，安置400户，1350余人，配套完善基础设施 | 32018 | 10000 | 关坝安置房完成主体工程20000平方米、完成基础工程10000平方米 | 四川光雾山诺水河旅游发展有限公司 | 文旅新区 管委会
（五）社会保障（2个） |  |  |  | 73760 | 27500
129 | 金顶山公墓 | 2023-2025 | 占地面积650亩，总建筑面积4.085万平方米，建殡仪馆和墓地，以及园区道路、绿化、设备、场地接待服务中心、遗体处置区、悼念守灵区、管理用房、祭拜寄存区及配套设施等 | 41760 | 7500 | 完成殡仪服务站，设备购置安装及配套设施建设 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 恩阳区民政局 | 恩阳区 人民政府
130 | 陵园墓区 | 2023-2024 | 占地面积850亩，建标准墓位560000个及附属配套设施 | 32000 | 20000 | 建标准墓位10万个，同步完善墓区道路、绿化等附属设施 | 金宝金鑫公司 | 平昌县 人民政府
四、生态环保（9个） |  |  |  | 1236978 | 252410
131 | 莲山湖国家储备林建设及森林质量提升建设 | 2023-2025 | 新栽培集约人工林2636.9亩、改培现有林10199.4亩、抚育中幼林75757.6亩，新种植林下花卉2000亩、林下药材4000亩、特色苗木园区2000亩，新建储备林展览馆4000平方米，配套建设林区防火道路13公里、巡护道10公里、生产服务设施30000平方米、管护用房8000平方米、瞭望塔15座及其他附属设施 | 104814 | 20000 | 完成征地拆迁，基础工程完成20% | 巴中源丰发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
132 | 摇铃村综合环境整治工程 | 2023 | 对摇铃村片区进行综合环境整治，新建雨污水管网10公里、黑化道路3公里、铺设人行道路2公里，配套完善农村公交招呼站2座、垃圾中转站1座及其他附属设施；规范整改摇铃村工业企业70家以上，完善环保、消防安全等设施，提升厂区内、外生产环境形象和车间布局，实施工艺技术扩能提升改造 | 10000 | 10000 | 完工 | 巴州区玉堂街道办事处 | 巴州区 人民政府
133 | 农村人居环境综合整治 | 2023-2025 | 建三格式化粪池45座、灌溉收集池12座、管网22514米、灌溉PE管1000米、人工湿地及附属工程10处，建畜禽粪污综合利用示范点15处，建非规模化畜禽污染治理设施2000套，20000户农村散户厕所改造，配套2m³砖砌式三格式化粪池，新建秸秆综合利用示范点15个 | 52500 | 8800 | 39个聚居点化粪池20座、多级厌氧池5座、灌溉收集池6座、管网22514米、灌溉PE管1000米、人工湿地及附属工程2处，建成畜禽粪污综合利用示范点8处，非规模化畜禽粪污治理设施400套，完成5000户农户散户厕所改造，配套砖砌式三格式化粪池，建成秸秆综合利用示范点5个 | 恩阳区农业农村局 恩阳区生态环境局 | 恩阳区 人民政府
134 | 国家储备林 | 2023-2029 | 建设规模营造林25.5万亩，其中人工林集约栽培0.5万亩，现有林改培20万亩，中幼林抚育5万亩。同时发展林下经济13万亩，包括林下养殖1万亩，林下种植12万亩。修建产业道路、节水灌溉设施、科普防火防疫设施等配套设施 | 350000 | 20000 | 编制建设方案、可研报告项、立项、申请贷款融资，编制施工设计方案、项目运营方案；流转林地3万亩，修建营林道路10km、防火隔离带5km；人工林集约栽培0.11万亩，现有林改培2万亩；发展林下养殖1万只，林下种植1.5万亩等 | 恩阳区国有资本投资运营集团有限公司（暂定） | 恩阳区 人民政府
135 | 生产、生活、生态“三生”融合 | 2023-2026 | 新建堤防15千米，综合治理河道15.6千米，铺设污水污水管网3千米，生态修复5000平方公里，建生态步道70千米，环河道路40千米，环湖路公里，四川省水上运动基地1处，水面开发及利用4000亩 | 241700 | 37700 | 麻石垭至琵琶滩段完工并验收，左岸工业园至闸坝段主体完工，右岸小关坝至工业园完成初步设计，新建三格式化粪池5座，人工湿地6座，配套管网3.6千米，生态隔离带6000平米，污水管网3千米，河道湖库垃圾清理0.8万吨，污染底泥清理1.2万立方米，生态护岸3千米 | 恩阳区水利工程规划建设中心 恩阳区产业投资运营集团有限公司 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区 人民政府
136 | 国家储备林 | 2023-2027 | 营造林84905亩，林下经济3400 亩，新(改)建防火道路20公里、林区道路8.3公里，林区生产道路 70公里，瞭望塔1个、消防水池5口，消防用水体系1套，森林防灭火应急演练基地1处，智能森林防火监测设备体系5处，管理用房、宣教中心2500平方米 | 62264 | 20000 | 完成营造林43305亩，林下经济3400 亩，新(改)建防火道路20公里，瞭望塔1个，消防水池5口 | 通江嘉祐农业发展投资有限公司 | 通江县 人民政府
137 | 生态环境质量提升与绿色产业融合发展（EOD） | 2023-2025 | 在城乡结合部进行环境综合整治，重点镇进行农村生活污水处理站人工湿地建设，城镇生活垃圾处理转运、黑臭水体整治；进行巴河通河河道清淤疏浚；建三十二梁文旅康养基地；巩固提升全县茶叶、青花椒、高粱、桑蚕产业园 | 219000 | 69000 | 完成19个重点镇污水处理人工湿地建设，进行城乡结合部环境综合治理；完成通、巴河河道清淤疏浚30公里，巩固提升茶叶、青花椒、高粱产业园3万亩 | 四川国瑞皓鑫实业发展有限公司 | 平昌县 人民政府
138 | 河湖连通及水污染生态修复工程 | 2023-2024 | 包括东溪沟河道综合治理，水面扩大，河道清淤，建流域治理监测系统平台，新建沿河道路2公里等工程 | 66000 | 20000 | 完成道路建设2公里及相关配套设施 | 巴中金鑫矿业 有限公司 | 巴中经开区管委会
139 | 城乡垃圾处理 | 2023-2025 | 新建200吨/日污泥无害化处置厂，200吨/日餐厨垃圾处理厂，园区道路7.98公里，生活垃圾应急填埋场23万立方米，新建300吨/日园区污水处理厂；建设城乡垃圾收转运体系 | 119700 | 35910 | 完成总工程量的30% | 市城投集团公司 | 市住房和城乡建设局
140 | 生活垃圾分类可回收物分拣中心 | 2023 | 建筑面积5.92万平方米，估算总投资11000万元。中心将按照可回收物类别十大类（黑色金属、有色金属、废旧电器、废纸、废塑料、废轮胎、玻渣、废旧大件家具、废旧纺织品、有害垃圾贮存）功能分区建设，形成回收、分拣、加工利用的可年处理垃圾分类可回收物25万吨的分拣中心 | 11000 | 11000 | 完工 | 巴中市锦元再生资源综合利用有限公司 | 市供销社 巴州区 人民政府

## 续建
巴中市2023年市级重点项目建设计划（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 截至2022年底完成投资 | 2023年 投资计划 | 2023年主要形象进度 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
合计（97个） |  |  |  | 15005258 | 4852445 | 3048191
一、基础设施（37个） |  |  |  | 10513355 | 3162100 | 1601500
（一）交通（20个） |  |  |  | 7778640 | 2243500 | 1050500
1.铁路（1个） |  |  |  | 728000 | 425000 | 120000
1 | 汉巴南铁路南充至巴中段（巴中市境内） | 2019-2024 | 汉巴南铁路南充至巴中段巴中市境内约45.02公里，设计速度目标值250公里/小时 | 728000 | 425000 | 120000 | 完成铺轨、四电工程，站房工程70% | 汉巴南城际铁路 有限责任公司 | 市发展改革委
2.高速公路（3个） |  |  |  | 3615805 | 435000 | 290000
2 | 镇巴（川陕界）至广安高速公路川陕界至王坪段 | 2022-2025 | 主线全长46.981公里，支线全长14.067 公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度26米，隧道建筑限界10.75x5.0米；两河口支线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度 25.5米，全线采用沥青混凝土路面，桥涵设计汽车荷载采用公路一I级 | 1492805 | 70000 | 90000 | 完成路基工程15%，桥涵工程10%，隧道工程10% | 四川镇广高速公路 有限责任公司 | 市交通运输局
3 | 镇巴（川陕界）至广安高速公路通江至广安段 | 2021-2024 | 巴中境内全长59.8公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设， 设计速度100公里/小时，路基宽度26米。桥涵设计汽车荷载采用公路一I级。隧道建筑限界10.75x5.0米。全线采用沥青混凝土路面 | 1503000 | 135000 | 180000 | 完成路基工程25%，桥涵工程15%，隧道工程15%，土地证拆100% | 四川镇广高速公路 有限责任公司 | 市交通运输局
4 | 苍巴高速公路 | 2020-2025 | 路线全长约42.695公里，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽25.5米 | 620000 | 230000 | 20000 | 完成路基工程35%，桥涵工程30%，隧道工程30% | 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | 市交通运输局
3.国省干道（7个） |  |  |  | 2818835 | 1152000 | 411500
5 | G245巴中至梁永公路 | 2020-2024 | 新建沥青砼路面高等级公路20公里，其中城市主次干道宽30米长0.9公里；二级公路宽12米19.1公里 | 110000 | 60000 | 30000 | 建成巴城至三江段公路，三江至梁永段路基和土石方工程及三江两座特大桥下部结构完工 | 巴中中交川商投资建设有限公司 | 巴州区 人民政府
6 | S408线鹿角垭隧道 | 2021-2024 | 全长6.1公里，其中隧道3公里，连接线3.1公里 | 30000 | 12000 | 10000 | 完成隧道掘进1.2公里，完成连接线2公里，完成桥梁下部结构 | 南江鹿角垭项目管理 有限公司 | 南江县 人民政府
7 | S204线诺（水河）华（蓥）公路通江县城至诺水河段新建工程 | 2020-2025 | 全长53.372公里，一级公路技术标准，路面宽21.5米 | 633700 | 360000 | 80000 | 完成涪阳至板桥镇段路基工程 | 通江县文旅康养投资 有限公司 | 通江县 人民政府
8 | 山花顶隧道及引道 | 2022-2025 | 全长5.7公里，一级公路标准，其中隧道长4.2公里，路基宽度21.5米，双向四车道 | 102100 | 20000 | 30000 | 隧道开挖掘进2000米及1公里路基工程 | 通江县文旅康养投资 有限公司 | 通江县 人民政府
9 | G542坦溪至金宝大道 | 2018-2023 | 路线全长9公里，按照一级公路技术标准建设，路基宽度12米，沥青砼路面 | 101500 | 90000 | 11500 | 完工 | 平昌共建交通投资 有限公司 | 平昌县 人民政府
10 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 2020-2024 | 全长85.385公里，一级公路标准，设计速度为60公里/小时，全线共有隧道13座，其中特长隧道4座，桥梁116座，桥隧比67.9% | 1298000 | 535000 | 200000 | 全线主要控制性工程开工，完成路基工程量至75%、桥梁工程至60%、隧道工程至60% | 四川米仓山建设工程 有限公司 | 文旅新区 管委会 市文旅集团
11 | G244、G347、G542线巴城过境公路 | 2020-2025 | 全长约52.24公里，其中：新建路线约50.77公里，完全利用约1.47公里，一级公路标准，设计速度60公里/小时 | 543535 | 75000 | 50000 | 路基工程完成15%，桥梁工程完成15%，隧道工程完成15% | 市国有资产投资 有限责任公司 | 市交通运输局
4.旅游道路（3个） |  |  |  | 313000 | 115000 | 100000
12 | 巴州区近郊旅游环线公路 | 2022-2024 | 新建旅游环线公路84.75公里，二级/三级公路标准，路面宽6.5-10米，沥青砼路面 | 100000 | 40000 | 35000 | 青包山至阴灵山至枣林段和凤头山至古楼山段旅游环线路建设工程完工 | 巴州区农村公路 发展服务中心 | 巴州区 人民政府
13 | 金宝山产业环线道路 | 2022-2023 | 新（改）建道路53.505公里，四级公路标准，路面宽度4.5/6.5米等，沥青砼路面和水泥混凝土路面 | 35000 | 20000 | 15000 | 完工 | 平昌金宝新鑫投资 有限公司 | 平昌县 人民政府
14 | 川陕革命根据地红军烈士陵园第一批交通专项重点建设 | 2022-2024 | 新（改）建王坪烈士陵园景区内环外环道路、龙凤场镇（酒店垭）至唱歌镇（苦竹滩桥）红色旅游公路等13条道路，总里程长199.8公里 | 178000 | 55000 | 50000 | 完成洪口至竹峪、沙溪至胜利、S408铁溪镇梨树坪村至冉家坝等11条道路建设，S302涪阳至南江北极段改建工程完成路基工程，S203通江县长岭至唱歌段改建工程完成12公里路基 | 通江县文旅康养投资 有限公司 | 通江县 人民政府
5.城市道路（桥梁）（3个） |  |  |  | 161000 | 76000 | 63000
15 | 莲山湖新区市政道路 | 2022-2024 | 新建莲山湖大道3.5公里、宽30米，环湖路3.7公里、宽24米，配套雨污水管网，天然气、供水管道等基础设施 | 100000 | 50000 | 30000 | 完成征地拆迁，完成道路基础施工2.5公里 | 巴中源丰发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
16 | 桥梁工程及危桥整治 | 2022-2024 | 新建澌滩大桥、罗家沟大桥；整治危桥9座 | 31000 | 11000 | 18000 | 澌滩大桥完成桥梁下部结构工程；罗家沟大桥完工；完成危桥整治6座 | 平昌畅达交通建设投资有限公司 | 平昌县 人民政府
17 | 三江大道至陈家沟环山路 | 2022-2023 | 建三江大道至陈家沟建消防通道2.04公里，宽6.5米，建3个停车场及相关配套附属设施 | 30000 | 15000 | 15000 | 完工 | 平昌县建设投资开发 有限公司 | 平昌县 人民政府
6.农村道路（3个） |  |  |  | 142000 | 40500 | 66000
18 | 乡村公路畅通工程 | 2022-2023 | 改扩建村级互联互通道路80公里，改造提升撤并乡镇联网路40公里，新建撤并建制村联网路137公里，配套标志标牌、路侧护栏等公路安保设施 | 30000 | 10000 | 20000 | 完工 | 巴州区农村公路 发展服务中心 | 巴州区 人民政府
19 | 村组道路硬化及农村公路安防工程 | 2022-2025 | 建成被撤村至合并村道路275公里、通组路建设590公里，加宽道路900公里，实施农村公路安防611公里 | 80000 | 14500 | 30000 | 建成被撤村至并入村道路95公里、通组路建设140公里，农村公路安防工程完成350公里 | 相关村委会 | 平昌县 人民政府
20 | 乡镇联网路改造 | 2022-2023 | 全长50.57公里，其中：春在镇秦家岭村至麻石镇钥匙坡18.65公里，麻石至喜神（平昌界）5.5公里，洪口至董溪12公里，白乳溪至铁佛8.3公里，唱歌至石林景区3.3公里，四级公路技术标准 | 32000 | 16000 | 16000 | 完工 | 通江县春在镇等乡镇 人民政府 | 通江县 人民政府
（二）水利（5个） |  |  |  | 1300090 | 628000 | 163000
21 | 防汛抗旱水源提升工程 | 2022-2024 | 新建水源工程4处、大型供水工程5处，合并供水工程97处、巩固提升27处，配套建设水质检测中心1处，水质化验室10处、管网1383公里，购置净化设施设备15套；巩固提升改造水库、山坪塘35座，整治病险大坝、加坝扩容3处，整治溢洪道及渠道15公里；实施化成河、龙洞沟小流域水土保持工程，治理水土流失45万平方米 | 102207 | 30000 | 40000 | 新建东溪沟、神水沟2处供水工程，铺设供水管网33.5公里；新建巴河左岸巴州区曾口镇白鹤林至韩家湾防洪堤3.51公里；完成病险水库10座、山坪塘30座，溢洪道及渠道6.5公里；治理水土流失面积23.15平方公里 | 巴州区农村供水 管理站 巴州区天星桥水库运行保护中心 巴州区小型水库运行保护中心 巴州区水土保持中心 | 巴州区 人民政府
22 | 红鱼洞水库及灌区工程 | 2015-2024 | 新建大（二）型水库一座，坝高104.8米，水库主体枢纽溢洪道、取水口、泄洪洞、生态放水管等；灌区工程全长156千米 | 318963 | 331000 | 15000 | 完成隧洞掘进10公里，衬砌20公里 | 红鱼洞水库 运行保护中心 | 南江县 人民政府
23 | 江家口水库 | 2019-2026 | 新建大（二）型水库一座，总库容1.83亿方，最大坝高98米 | 370014 | 160000 | 50000 | 完成堰坝结合体填筑，开展移民安置 | 江家口水库 建设管理中心 | 市水利局
24 | 青峪口水库 | 2021-2028 | 大坝、引水发电系统、生态放水设施、供水建筑物、过鱼建筑物,坝顶高程406米，最大坝高74米，坝顶宽8米，正常蓄水位400米，水库总库容1.47亿立方米 | 436222 | 50000 | 50000 | 左岸河床开挖，一期围堰施工准备，开展征地移民工作 | 青峪口水库建设 管理中心 | 通江县 人民政府
25 | 湾潭河水库 | 2015-2024 | 坝高89米，总库容1188万立方米，渠道50.7公里，灌面7.1万亩 | 72684 | 57000 | 8000 | 枢纽工程实现蓄水，一期渠系工程2.6公里实现贯通 | 湾潭河水库 建设管理局 | 通江县 人民政府
（三）城乡建设（5个） |  |  |  | 577100 | 84300 | 125000
26 | 汉巴南铁路恩阳站片区综合建设 | 2022-2025 | 建道路7.8千米、停车场9万平方米、商业综合体24万平方米、站前广场3万平方米，整理土地560亩及相关配套设施 | 145000 | 20700 | 40000 | 完成一期土石方开挖，进行基础施工 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区 人民政府
27 | 城区停车场 | 2022-2024 | 建停车场7万平方米、充电桩180个、附属用房4128平方米及配套附属设施 | 82100 | 13600 | 15000 | 新建碳市湾等停车场1万平方米，设置充电桩50个，配套建设附属设施等 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区 人民政府
28 | 城市功能提升 | 2022-2023 | 新建王瑛纪念馆及特色街区，琉璃寺至湿地公园人行桥1座，重建龙渠大桥1座，城区滨河路2公里，市政道路3公里，完善相关附属设施 | 25000 | 15000 | 10000 | 完工 | 南江县住建局等 | 南江县 人民政府
29 | 老城区污水管网建设 | 2022-2023 | 建设老城区污水管网。车管所至安家坝大桥（信义端）片区网13公里；华严李家沟片区10公里；佛头山片区13公里；石桥沟至通河大桥13公里 | 25000 | 15000 | 10000 | 完工 | 平昌县建设投资开发 有限公司 | 平昌县 人民政府
30 | 汉巴南铁路巴中东站片区配套基础设施 | 2022-2025 | 围绕高铁站建设快速通道、公交站台、公共停车场、总部办公、滨河公园、公寓、广场、客运站等 | 300000 | 20000 | 50000 | 广场、停车场完工 | 汉巴南公司 四川铁投盛锦投资 有限公司 巴中市公路建设 有限公司 | 巴中经开区 管委会
（四）园区建设（5个） |  |  |  | 593625 | 90500 | 178000
31 | 新能源新材料产业园基础设施 | 2022-2025 | 新建产业园配套标准化厂房10万平方米，配套建设中水回用设施用房300平方米及园区道路、管网、绿化、亮化等附属设施，购置并安装中水回收处理等设施设备 | 71100 | 10000 | 25000 | 工业大道完工，建成中水回收管网5公里 | 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
32 | 临港产业园 | 2022-2025 | 新建厂房、物流中转站场、创业孵化园、综合服务中心等建筑面积184万平方米，停车场位2500个、污水处理厂1个及配套市政道路22条，以及管网、交安、绿化、亮化等 | 357525 | 34500 | 60000 | 完成2千米道路、2万平方米绿化、1187m排洪渠，完成1.9万平方米科技创新中心、生活服务中心、生产服务中心装修工程，完成2.3万平方米人才公寓装修工程 | 恩阳区工投公司 | 恩阳区 人民政府
33 | 浙川东西部协作产业园建设 | 2021-2024 | 规划建筑面积94800平方米，其中：标准厂房10栋共计69000平方米，科创中心4800平方米、宿舍楼及办公楼等21000平方米，水、电、气、道路、管网等配套设施建设 | 30000 | 16000 | 13000 | 标准厂房2栋，科创中心4800平方米、宿舍楼及办公楼等10000平方米，水、电、气、道路、管网等配套设施建设 | 四川星达建设开发 有限公司 | 平昌县 人民政府
34 | 东西部协作产业园（一期） | 2022-2024 | 总建筑面积25.8万平方米，含标准化厂房19万平方米、配套办公用房1.94万平方米、金融服务及生活用房3.78万平方米、室外停车场0.6万平方米及其他辅助工程 | 55000 | 5000 | 45000 | 完成厂房主体建设 | 市国有资产投资 有限责任公司 | 巴中经开区 管委会
35 | 商业写字楼及城市核心区基础提升工程 | 2022-2024 | 装修商业写字楼12万平方米，配套生态基础设施及停车场28000平方米、车位3200个，配套双枪充电桩200个；新建文化广场及配套基础设施5000平方米 | 80000 | 25000 | 35000 | 商业写字楼完工，停车场主体完工 | 巴中市九寨山实业 有限公司 | 巴中经开区 管委会
（五）国土（1个） |  |  |  | 90000 | 25800 | 20000
36 | 全域土地综合整治 | 2022-2025 | 包括土地整治、旱改水、高标准农田建设、土地增减挂钩、残次林复垦暨破碎耕地连片化、工矿用地复垦、生态保护与修护、历史文化保护类项目及电力扩容、村道硬化、生活垃圾处理、自来水户户通、燃气户户通、灌溉水利设施维护、村幼儿园等便民配套项目 | 90000 | 25800 | 20000 | 完成高标准农田建设6000亩、配套道路25公里，土地整理3000亩、渠系8公里、塘库堰3口以及便民配套设施建设 | 恩阳区农业发展 有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
（六）新型基础设施建设（1个） |  |  |  | 173900 | 90000 | 65000
37 | 智慧城市 | 2022-2025 | 统筹城区内停车位，建智慧停车平台和天网工程；新增停车位10000个；新建上海地洲（平昌）数字城市设施设备生产，建太阳能智慧井盖生产线及数字城市设施设备相关生产线 | 173900 | 90000 | 65000 | 二丝厂综合停车场完工，上海地洲（平昌）数字城市设施设备生产线建成投产，新增停车位1500个 | 平昌县建设投资开发 有限公司 | 平昌县 人民政府
二、产业发展（37个） |  |  |  | 3156606 | 1034783 | 949176
（一）农业（8个） |  |  |  | 535190 | 71283 | 216250
38 | 现代农业产业观光园 | 2022-2023 | 高标准农田1300亩、硬化公路30公里、硬化产业道路15000米、渠堰20000米、莲藕观赏50亩、山体运动公园6000平方米、优质果蔬采摘500亩、粮油种植1200亩 | 20000 | 2000 | 18000 | 完工 | 白云现代农业产业 观光园 | 巴州区 人民政府
39 | 优质生猪育肥基地 | 2021-2024 | 新建生猪育肥基地66500平方米，生产生活用房3800平方米、肉制品初加工厂房4700平方米，种植有机蔬菜4000亩，配套建设园区道路、冻库、沼气池、化粪池及其他附属设施 | 54880 | 9783 | 35000 | 建成育肥基地5万平方米，配套生产用房2000平方米，种植蔬菜2000亩，配套道路、沼气池等附属设施 | 巴中市宗城农业开发有限公司 巴中市大顶生态农业有限公司等 | 巴州区 人民政府
40 | 中药材种业科技园 | 2022-2023 | 新建道地药材良种繁育基地600亩、道地药材种植基地11000亩，整治山坪塘32口，新建微水池20座，新（改）建园区道路35.8公里，配套管网沟渠29公里；扩建道地药材初加工厂1座，打造中医药健康旅游示范基地1个 | 20000 | 12000 | 8000 | 完工 | 巴中启程实业发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
41 | 菜篮子保障提升工程 | 2022-2024 | 新建有机蔬菜种植基地5000亩、初加工厂5000平方米、蔬菜大棚200个10000平方米、气调室500平方米、冷藏室500平方米、生产生活用房1000平方米，配套建设园区道路15公里及其他附属设施 | 46160 | 4600 | 32000 | 玉堂街道桥炉村、水宁寺镇香炉村、大茅坪镇南垭庙村、三江镇龙门村、回风街道盘兴村蔬菜种植基地完工 | 巴中市秦巴田园农业 发展有限公司 久嘉汉鼎健康科技重庆有限公司等 | 巴州区 人民政府
42 | 生态水产养殖基地 | 2021-2023 | 新建生态鱼养殖基地500亩、生态稻虾养殖基地214亩、水产饲料加工生产基地2000平方米、生产生活用房2000平方米，配套建设园区道路5公里及其他附属设施，购置高密度水产养殖设备、循环水养殖设备、饲料加工生产设备等 | 22150 | 8900 | 13250 | 完工 | 重庆市衡鸿生态农业开发有限公司 巴中市瑞弘绿水源农业发展有限公司等 | 巴州区 人民政府
43 | 山地高效茶旅融合产业园 | 2022-2025 | 培育有机茶园1万亩、机采茶园3万亩、幼龄茶园4万亩，改造低产茶园3万亩；新（改）建茶叶加工厂8个、茶叶生产线10条；新建茶叶交易市场1个、冷链物流中心1个；建设道路、水利、管理房等配套基础设施；改造提升巴蜀民歌风情园和李蕃梅园，新建观景台（亭）3处、梅花观赏体验中心1个。争创AAAA级乡村旅游景区和省级星级现代农业产业园区 | 200000 | 12000 | 50000 | 培育有机茶园0.5万亩、机采茶园1万亩、幼龄茶园2万亩，改造低产茶园2万亩；新（改）建茶叶加工厂2个、茶叶生产线3条；建设部分道路、水利、管理房等配套基础设施 | 通江嘉祐农业发展投资有限公司 巴蜀白茶有限公司 翰林茶业有限公司 罗村茶业有限公司 | 通江县 人民政府
44 | 春在生态养殖（桑蚕）产业基地 | 2022-2023 | 桑园面积3037亩，土地整理3037亩，建设小蚕大蚕培育室和供应室、办公、生活用房等5000平方米；园区道路、排水、灌溉、消毒等相关配套设施建设 | 22000 | 12000 | 10000 | 完工 | 四川建宏丝路现代农业发展有限公司 | 通江县 人民政府
45 | 山地肉牛产业集群 | 2022-2025 | 51个肉牛标准化养殖基地建设，种植优质牧草基地20000亩，划定空山黄牛核心保护区，完善提升牛肉精深加工线 | 150000 | 10000 | 50000 | 新（改、扩）建19个肉牛标准化养殖基地，完善提升牛肉精深加工线，种植优质牧草3000亩 | 通江嘉祐农业发展投资有限公司 | 通江县 人民政府
（二）工业（8个） |  |  |  | 642000 | 250000 | 185000
46 | 四川预制菜加工基地 | 2022-2024 | 占地270亩，新建标准化厂房20万平方米，配套建设原料供应基地10个以上、省级重点创新平台3个。一期建设标准化厂房6万平方米，主要承接预制菜、火锅底料、泡菜生产等；二期建设标准化厂房14万平方米，主要承接30万头巴山肉牛屠宰精深加工、酒类生产加工等 | 80000 | 10000 | 30000 | 2、3#标准化厂房主体完工，其余厂房基础施工 | 巴中秦川文化旅游有限公司 四川麦嘉供应链管理有限公司 | 巴州区 人民政府
47 | 报废机动车及再生资源回收利用中心 | 2022-2023 | 新建报废机动车回收拆解中心14000平方米，再生资源利用中心43000平方米，配套建设仓库、办公厂房3000平方米及其他附属设施，购置相关设施设备 | 30000 | 10000 | 20000 | 完工 | 巴中市鑫城再生资源 有限公司 | 巴州区 人民政府
48 | 南深科技园 | 2022-2025 | 建科研实验中心、轻纺制造基地、展示交流平台、风情街区、商住综合体、物流集散中心、人才公寓、商贸中心、酒店、工厂展示平台等 | 250000 | 50000 | 50000 | 新建加工厂房40585平方米，加工生产线8条，购置生产设备100台（套），配套相关附属设施 | 南江县高文文化旅游 开发有限公司 | 南江县 人民政府
49 | 霞石新材料生产线 | 2020-2023 | 新建年产15万吨霞石精粉精选生产线一条，生产厂房3万平方米，生活办公区用房1万平方米，购置洗矿、磨矿、磁选、脱水干燥等生产设备 | 92000 | 72000 | 20000 | 完工 | 四川南江新兴矿业 有限公司 | 南江县 人民政府
50 | 浙川东西协作产业园 | 2022-2023 | 建设约5万平方米标准化厂房，3800平方米职工宿舍及园区道路、电力以及供水、雨污、燃气管网等配套设施建设 | 35000 | 20000 | 15000 | 完工 | 通江瑞元工业发展投资有限公司 | 通江县 人民政府
51 | 麦金地中央厨房食品现代化产业园 | 2021-2023 | 新建办公楼12588平方米，新建宿舍楼7200平方米，新建设备用房1340平方米，新建标准化厂房40000平方米，道路、管网等同步施工。招引企业10家，并建设生产线及相关配套设施设备 | 80000 | 60000 | 20000 | 完工 | 四川奔康投资 有限公司 | 平昌县 人民政府
52 | 锂电池负极材料生产线 | 2022-2023 | 项目分二期投入建设，一期购买平昌经开区机械制造产业园标准化厂房、办公用房25000平方米，新建石墨制粉生产线、成品碳化生产线8条；二期购置石墨化炉8套，新建石墨化生产线1条 | 45000 | 25000 | 20000 | 完工 | 巴中碳原子新材料科技有限公司 | 平昌县 人民政府
53 | 智能LED灯具生产 | 2022-2024 | 一期建设标准化厂房约1.2万平方米，设置全自动化光源生产线、智能化电子生产线各1条；二期建设加工中心、压铸车间、五金冲压车间等配套设施 | 30000 | 3000 | 10000 | 一期主体完工 | 伍库照明科技 （昆山）有限公司 | 巴中经开区 管委会
（三）商贸物流（4个） |  |  |  | 389000 | 131500 | 105000
54 | 智慧物流园 | 2022-2025 | 占地面积400余亩，建设智慧物流信息管理区22亩、冷链物流区42亩、综合仓储区184亩、电商快递分拨区85亩等 | 90000 | 21500 | 30000 | 完成部分园区基础设施建设，主要包括部分路网、停车区、管网等内容 | 四川坤岳建设工程 有限公司 | 恩阳区 人民政府
55 | 川陕渝智慧物流园 | 2022-2025 | 占地450亩，总建筑面积5.9万平方米，其中一期2.6万平方米，二期3.3万平方米。新建物流集散中心、工业物流配套产业城、农产品冷链物流交易中心、中转仓、农产品批发市场等 | 110000 | 30000 | 20000 | 完成一期2.6万平方米、二期1.4万平方米 | 高文（通江）园区运营管理有限责任公司 | 通江县 人民政府
56 | 巴中粮食现代物流园 | 2019-2024 | 建筑面积32万平方米，建成集粮食和物资储备、粮油精深加工、粮油食品产展示、研发、粮食和物资集散、物流配送、电子商务、市场贸易、信息服务于一体现代粮食物流园区 | 89000 | 35000 | 20000 | 一期二标段完工，三标段完成主体建设 | 巴中国家粮食储备库 | 巴中经开区 管委会
57 | 国盛特色文旅商业街及婚宴中心 | 2021-2024 | 建筑面积10.2万平方米，建设文旅商业街区4.5万平方米，婚宴中心3.8万平方米，洲际酒店1.9万平方米，新建人行天桥及沿线道路1.5公里，建成集婚宴婚庆、购物、餐饮、休闲、娱乐、金融、保险等多业态为一体的一站式商业中心，形成3公里夜经济生活圈 | 100000 | 45000 | 35000 | 文旅商业街建成投运；完成婚宴中心主体建设；完成洲际酒店二次装修 | 国盛基业集团 巴中有限公司 | 巴中经开区 管委会
（四）旅游开发（14个） |  |  |  | 1366990 | 469000 | 332500
58 | 乡村振兴文旅示范基地 | 2022-2023 | 对原有的农房进行提升打造，新培植腊梅园、巴药产业园，建设红色文化长廊、文化大礼堂、乡村博物馆等，并配套改建村道路、生态停车场、供排水管网等设施 | 30000 | 21000 | 9000 | 完工 | 巴州区化成镇梁大湾村村民委员会 | 巴州区 人民政府
59 | 天马山森林康养旅游（二期） | 2022-2023 | 新建茶园种植基地10000亩、药园种植基地15000亩，新建山地游乐场11000平方米、林中多功能平台700平方米、生态停车场3000平方米、会议中心1500平方米，改建酒店8700平方米，新建观光木栈道2公里，栏杆4公里、石步道5公里、观景平台2座、生态厕所2座、防火瞭望塔1座；亮化天马山镇至瞭望塔、天马山游步道7公里、安装特色灯光秀景观20处，配套完善导视系统及智慧旅游等设施设备及管线工程 | 56000 | 28000 | 28000 | 完工 | 巴中秦川文化旅游 有限公司 | 巴州区 人民政府
60 | “幸福苏山”文旅康养综合体 | 2022-2023 | 新建巴城近郊游文旅康养基地5000亩；改建提升乡村民房150套；建旅游道路4.5公里、供水管网3公里、生态停车场5000平方米；完善旅游厕所1座、垃圾处理站2处、污水处理站1处，配套标识标牌、电力、通信等附属设施 | 50000 | 27000 | 23000 | 完工 | 巴中天益富硒农业科技有限公司 | 巴州区 人民政府
61 | 灵山云雾茶博园 | 2022-2023 | 新建有机生态茶园1700亩，配套建设旅游道路10公里、产业道路8公里、耕作道10公里、山坪塘5座、灌溉水渠10公里等附属设施；新建茶叶加工厂2500平方米、茶文化体验中心500平方米，配套茶叶加工生产线3条；新建灵山酒店5000平方米、灵山农贸市场300平方米、特色餐饮店500平方米、生态停车场1000平方米，同时对灵山场镇及红四方面军旧址、博物馆等进行改造提升，配套完善其他附属设施 | 30000 | 3000 | 27000 | 完工 | 四川省遐神云雾茶叶 有限公司 | 巴州区 人民政府
62 | 恩阳古镇袁家村 | 2022-2023 | 改造包括古镇北片区、大石坎街、米仓古道文化街、米仓古道商业街、半边街、田湾街、新市街、回龙街等街道外立面2万平方米，提升商业业态氛围，引进商户，完成商业装修3万平方米 | 50000 | 15000 | 35000 | 完工 | 四川恩阳旅游发展 有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
63 | 恩阳城区“十园六院” | 2021-2025 | 建大梁山运动公园、登科山公园等10个公园及米仓水驿、云端别院等6个特色小院 | 400000 | 31000 | 50000 | 完成文治山项目完成建设用地报征，悬崖栈道完工、花涧堂完成房屋基础及主体工程、园区道路基础成型；柏林法治公园基本完工 | 巴中金汇发展 有限责任公司 巴中市恩阳区城乡建设投资集团有限公司 | 恩阳区 人民政府
64 | 华润希望乡村 | 2022-2023 | 新建米兰花酒店、党群活动中心、村民活动中心、希望美术馆等1.16万平方米；改建张氏阁楼、农户住宅等1.7万平方米；配套强弱电、给排水、垃圾收集转运、一体化污水处理等附属设施 | 35000 | 15000 | 20000 | 完工 | 长赤镇人民政府 南江县农旅集团 | 南江县 人民政府
65 | 光雾山南江锦江宾馆 | 2022-2023 | 按星级标准新建21层（地下2层）宾馆1座，总建筑面积61152平方米，客房238间，完善相关附属设施 | 52000 | 22000 | 30000 | 完工 | 四川南江广域房地产 开发有限公司 | 南江县 人民政府
66 | 光雾和谷国际康养度假区 | 2018-2025 | 新建国际康养社区110万平方米，停车场3.4万平方米；安置小区6万平方米；新建接待中心及民俗酒店3万平方米，文化创意园8万平方米；新建康养医院1.4万平方米及特色旅游购物街区、生态古寨文化园等 | 450000 | 260000 | 60000 | 全面建成三期康养房主体、酒店式公寓主体、业主中心、音乐茶吧、森林餐吧、艺术中心建设等 | 四川南江光雾和谷旅游开发有限公司 | 南江县 人民政府
67 | 金宝山浙川茶旅融合产业园 | 2022-2023 | 建设新品种茶园基地5000亩，茶田改造5000亩，新品种茶栽植5000亩，配套耕作路112公里，新建山坪塘15口。新建建筑6745平方米，改建民宿建筑658平方米，打造观光茶园1200亩，茶园管理中心、茶研学课堂5000平方米等及配套设施。配套建设景观绿化、场地铺装、护堤和游步道等设施;采购安装茶园滑道、滑轨滑道等游乐园设施设备 | 35000 | 20000 | 15000 | 完工 | 四川奔康投资 有限公司 | 平昌县 人民政府
68 | 光雾山体育公园及体旅融合示范基地 | 2022-2025 | 新建体育运动场馆0.95万平方米，户外体育运动场1.26万平方米，亚高原小轮车训练基地36亩，皮划艇激流回旋训练基地120亩、森林探险基地50亩、滑草基地20亩、体旅智能创新基地0.5万平方米、山野民俗活动体验基地1万平方米、素质拓展培训基地0.5万平方米、生态停车场2万平方米、后勤保障服务区0.3万平方米等 | 32000 | 2000 | 3500 | 完成亚高原小轮车训练基地建设，并投入运营；完成户外体育运动场部分建设并投入使用 | 四川光雾山诺水河旅游发展有限公司 | 文旅新区 管委会
69 | 燕子岩客运索道(东段） | 2022-2024 | 新建客运索道（东段）长1741米，站房总建筑面积7948平方米，配套建设土石方及挡土墙工程、道路及场地铺装、绿化、停车场及室外管线等附属设施。配置索道专用设施设备112套 | 28720 | 10000 | 5000 | 完成索道站房、游客服务中心、停车场、厕所建设及索道设施设备安装 | 四川光雾山诺水河旅游景区管理有限公司 | 文旅新区 管委会 市文旅集团
70 | 革命老区旅游振兴暨创业孵化基地 | 2022-2024 | 建革命老区旅游振兴创业孵化中心、秦巴文化交流促进中心、文旅人才培训中心、旅游大数据中心、文创商品展示交易中心、文创服务设施、会议用房、地下建筑及配套附属设施等 | 33200 | 5000 | 17000 | 完成主体建设及室外装修，完成室内装修工程30% | 巴中市秦巴文旅置业 有限公司 | 市文旅集团
71 | 光雾山旅游景区基础设施 | 2022-2025 | 新建3250平方米旅游综合服务中心，景区山门一座，步游道32.8公里，景区停车场72000平方米，新（改、扩）建旅游厕所 15 座，区间换乘服务点1处，配套垃圾污水处理设施，消防设施，应急救援设施 | 85070 | 10000 | 10000 | 完成燕子岭等区域旅游基础设施配套建设并投运；开工建设太极天坑旅游基础配套设施 | 四川光雾山诺水河旅游景区管理有限公司 | 文旅新区 管委会 市文旅集团
（五）能源（3个） |  |  |  | 223426 | 113000 | 110426
72 | 许家岭加油加气充电检测站 | 2021-2023 | 新建许家岭加气、加油、充电桩及检测站1.3万平方米 | 28000 | 18000 | 10000 | 完工 | 市发展天然气 有限公司 | 巴州区 人民政府
73 | 平页1井油气钻探 | 2022-2023 | 钻探勘探井1口、采气井12口及钻井平台配套建设 | 100000 | 40000 | 60000 | 完工 | 大庆油田事业勘探部 | 平昌县 人民政府
74 | 天然气勘探 | 2020-2023 | 马1井、马7井、马11井、马12H井、马202H、马301、马501井、马303-2H、马306-1井等勘探 | 95426 | 55000 | 40426 | 完工 | 中石油中原油田 普光分公司 | 通江县 人民政府
三、民生及社会事业（17个） |  |  |  | 1117227 | 585212 | 410515
（一）教育（2个） |  |  |  | 30000 | 10000 | 17000
75 | 校舍提升工程 | 2022-2023 | 新（改）建南江中学、实验中学等学校教辅用房1.5万平方米；完成正直宝塔、文庙幼幼儿园改（扩）建，配套附属设施及设备购置 | 15000 | 5000 | 10000 | 完工 | 四川省南江中学等 相关学校 | 南江县 人民政府
76 | 乡村振兴人才孵化基地 | 2021-2024 | 总建筑面积2.24万平方米，新建综合楼、图书阅览室、学术报告厅、研学功能区、室外运动场、地下车库等 | 15000 | 5000 | 7000 | 完成综合楼、图书阅览室、学术报告厅、研学功能区主体工程 | 通江县红峰国有资本投资运营集团 有限公司 | 通江县 人民政府
（二）卫生（5个） |  |  |  | 289250 | 189000 | 71250
77 | 人民医院黄金院区 | 2020-2023 | 新建门诊楼、住院楼（床位300张）、周转宿舍、食堂、停车场及其配套业务用房6万平方米，完善院内绿化和附属设施建设，购置医疗设施设备 | 42000 | 28000 | 14000 | 完工 | 南江县人民医院等 | 南江县 人民政府
78 | 中医医院长赤院区 | 2022-2024 | 新建门（急）诊楼 、住院部 、医技楼、行政及后勤保障楼等2.8万平方米，配套相关附属设施及设备购置 | 14000 | 6000 | 6000 | 完成装修施工 | 南江县中医医院 | 南江县 人民政府
79 | 危急重症医疗救治中心 | 2022-2024 | 新建危急重症救治医疗业务用房1万平方米，设置危急重症救治中心、微生物医学检验实验室，放疗、化疗、介入治疗中心、体检中心和病案管理中心等，购置直线加速器等医疗设备，配套相关附属设施 | 18000 | 5000 | 6000 | 完成装修施工 | 南江县人民医院 | 南江县 人民政府
80 | 中医医院住院楼 | 2020-2023 | 建筑面积19500平方米，新增床位174张 | 15250 | 10000 | 5250 | 完工 | 通江县中医医院 | 通江县 人民政府
81 | 市中西医结合医院 | 2016-2024 | 按照三甲标准建设，设置床位1200张，建筑面积16万平方米。启动室外总坪约7.4万平方米、主体建筑约2万平方米、外墙约5.2万平方米、路面、建筑外墙及门窗工程等建设 | 200000 | 140000 | 40000 | 住院楼完工 | 巴中市九寨山实业 有限公司 | 巴中经开区 管委会
（三）安居工程（6个） |  |  |  | 650967 | 299212 | 272255
82 | 安置还房 | 2021-2025 | 新建巴中莲山湖新区、南坝片区、天星路等安置还房43万平方米，配套建设小区道路、给排水、供电、供气、绿化等附属设施 | 179000 | 52000 | 65500 | 大连村安置还房主体工程完成15%，南坝片区安置还房主体工程完成30%，天星路安置还房主体工程完成50% | 巴中源丰发展 有限公司 巴中华兴房地产开发 有限公司 巴中中交川商投资 建设有限公司 | 巴州区 人民政府
83 | 棚户区改造 | 2020-2024 | 新建盘兴物流园棚户区改造（二期）、玉堂北龛寺棚户区改造、化成赵家湾棚户区改造等保障性安居房37.7万平方米，配套建设小区道路、给排水、供电、供气、绿化等附属设施 | 119000 | 50000 | 65000 | 盘兴物流园棚户区改造二期、玉堂北龛寺棚户区改造完工，化成赵家湾棚户区改造主体完工 | 玉堂街道办事处 盘兴物流园管委会 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
84 | 老旧小区改造 | 2020-2023 | 一期改造祠堂街、北门、江北等片区老旧小区87个，配套建设道路、停车场、公共厕所、电梯、路灯等设施；二期改造晏家扁、新市街等12个片区老旧小区125个，配套进建设道路、停车场、公共厕所、电梯、路灯等设施；三期改造海升片区、腊红片区、光耀片区等3个片区老旧小区14个，配套完善道路、给排水管网、绿化、亮化、安防、垃圾收储等附属设施 | 204126 | 144126 | 60000 | 完工 | 巴中汇鑫发展 有限公司 巴中众邦城乡建设投资有限公司 巴中源丰发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
85 | 老旧小区改造 | 2022-2023 | 改造丽阳新宸、柯家大院、雷家大院、众心楼、魁字湾一街临街楼小区、魁字湾二街临街楼小区、计生小区、七星苑、中医院小区、春秋华堂、文治公园小区、公路一街小区、公路二街小区等13个老旧小区房屋立面7.5万平方米、屋顶1.38万平方米、临街店招4000平方米、楼道及消防等设施；改造13个小区道路、管网、电力、通信等配套基础设施 | 16486 | 7086 | 9400 | 完工 | 巴中金汇发展有限责任公司 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区 人民政府
86 | 江家口水库移民安置 | 2021-2024 | 完成江家口水库（平昌县境内）枢纽工程区和淹没影响区搬迁安置190户555人，生产安置1219人；新建道路45.15公里，其中库区省道S203线田坝河至靳家河段三级公路8.33公里（含大桥一座），库周农村交通四级公路36.82公里（含渡口1处，桥梁7座）；复建S203省道2.2公里，复建村组道路26公里、人行渡口1处、公路桥1座；规划迁（复）建各类低压线路17公里、10千伏输电线路11公里，规划迁（复）建各类型通讯光缆23公里，广电光缆45公里，文物古迹13处 | 110000 | 36000 | 60000 | 全面完成江家口水库搬迁安置工作；开展永久征地补偿，完成生产安置462人；完成道路新建工程的40%；持续开展库周交通复建工程，完成S203省道复建2.33公里 | 各相关镇人民政府 专项权属单位 | 平昌县 人民政府
87 | 老旧小区改造配套基础设施建设（二期） | 2022-2023 | 城南、红场街、天仙洞、东门、老物资局、西门、周子坪等7个片区老旧小区道路升级改造、供排水管网、雨污分流管网改造、小区连接道路、人行道改造、停车场、路灯、供排水管网、电力、通信、供气管网改造；小区内照明、垃圾收储等基础设施改造；便民、无障碍等公共服务设施改造 | 22355 | 10000 | 12355 | 完工 | 通江县房产管理局 | 通江县 人民政府
（四）文化体育（1个） |  |  |  | 45000 | 25000 | 20000
88 | 文化体育健康产业园 | 2022-2023 | 占地282亩，包括运动中心及中心广场、轮滑场及赛道、篮球场、羽毛球场、乒乓球场等，同步完善绿化、亮化、管网、边坡防护等附属配套基础设施 | 45000 | 25000 | 20000 | 完工 | 金宝金鑫公司 | 平昌县 人民政府
（五）社会保障（2个） |  |  |  | 85000 | 55000 | 20000
89 | 颐椿养老康复中心 | 2019-2024 | 建设养老机构、综合性医院、康养食品生产基地、森林运动主题公园；建设田园式酒店、广场及附属工程、景观水池及挡墙工程 | 55000 | 35000 | 10000 | 完成一期养老公寓主体及装修、广场及附属工程、景观水池及挡墙工程 | 通江县颐椿康养服务 有限责任公司 | 通江县 人民政府
90 | 养老服务体系及升级改造 | 2021-2023 | 新建、改建板庙、巴灵台、土兴等养老中心及配套设施建设 | 30000 | 20000 | 10000 | 完工 | 平昌县民政局 | 平昌县 人民政府
（六）其他（1个） |  |  |  | 17010 | 7000 | 10010
91 | 背街小巷整治等城市更新 | 2022-2023 | 新建莲花街至北环线G542连接道路5公里，整治江北片区城市主次干道及背街小巷包括道路基础治理、道路硬化、雨污水管网新建、周边治理、路灯安装、人行道改造等，污水提质增效工程 | 17010 | 7000 | 10010 | 完工 | 市城投集团公司 市市政园林中心 | 市住房和城乡建设局
四、生态环保（6个） |  |  |  | 218070 | 70350 | 87000
92 | 张家河生态修复(二期） | 2022-2024 | 新建滨河道路9.12公里、专用骑行道5.6公里、步行道9.2公里、城市车行桥2座、人行桥7座，维修人行桥1座，配套完善防洪堤、翻水闸、给排水、绿化、亮化等附属设施 | 75000 | 8500 | 20000 | 李家扁片区生态修复工程全面完工 | 巴中秦鼎实业 有限公司 | 巴州区 人民政府
93 | 恩阳区城镇污水处理及智能平台建设 | 2022-2023 | 对柳林镇等十个集镇（社区）污水处理站进行提标扩容改造，改造管网设施50公里，新建管网设施20公里，更新处理设备，扩容后规模达到8000方/天，恩阳区集镇46个污水处理站智能化设备安装 | 24000 | 12000 | 12000 | 完工 | 恩阳区新义环境工程有限公司 | 恩阳区 人民政府
94 | 湿地公园 | 2021-2023 | 建设500亩湿地公园，其中水域面积约200亩，含河道景观、其他配套设施等 | 35000 | 20000 | 15000 | 完工 | 四川秦巴新城投资集团有限公司 | 巴中经开区 管委会
95 | 巴河大佛寺-李家湾闸坝段水污染防治及生态修复 | 2022-2024 | 对大佛寺-李家湾闸坝段共15公里（单侧）河道（双侧共约30公里）生态进行修复，沿河两岸雨污管网改造，河堤隐患整治，建设市民健康步道、体育设施和市民休闲设施等 | 51000 | 7500 | 30000 | 全线节点工程基本完工，亲水步道等线形工程主体完工 | 巴中市金鑫矿业 有限公司 | 市住房和城乡建设局
96 | 农村人居环境治理“厕所革命”工程 | 2021-2023 | 实施“厕所革命”示范村建设 | 28000 | 19000 | 9000 | 完工 | 各区县人民政府 经开区管委会 | 市农业农村局
97 | 森林生态保护与修复 | 2022-2024 | 实施封山育林5.5万亩、退化林修复及森林质量精准提升7万亩、人工造乔木林0.4万亩 | 5070 | 3350 | 1000 | 实施封山育林1万亩、退化林修复1.5万亩 | 市林业局 | 市林业局

## 前期部分
巴中市2023年市级重点项目建设计划（加快前期）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 估算总投资 | 建设内容 | 截止2022年底前期工作进展情况 | 2023年前期工作推进目标 | 责任单位 | 备注
合计（23个） |  | 9684286
一、基础设施（14个） |  | 6651286
（一）交通（7个） |  | 4989726
1.机场（1个） |  | 110000
1 | 通用机场及配套设施建设 | 110000 | 新建固定翼机场1座，按5-29座航空器经营性载人飞行业务为主,初步确定按A1级通用机场建设，考虑中远期机型的发展，跑道长度按1200米预留，宽30米，飞行区等级为2B；县域内布局直升机起降点10个,配套建设直升机起降点;新建连接线一级公路10公里，配套相关附属设施及绿化工程 | 确定前期工作合作单位，完成3个初选场址，编制完成《场址论证报告》《飞行性程序报告》《飞行性能分析报告》等 | 《场址论证报告》《飞行性程序报告》《飞行性能分析报告》取得西南民航局、西部战区支持性批复，同步完成省发改委的项目核准批复 | 南江县 人民政府
2.铁路（1个） |  | 1380000
2 | 广巴铁路扩能改造 | 1380000 | 拟按照时速160公里、客货共线标准对既有156公里广巴铁路进行扩能改造 | 目前，成都局集团和蜀道集团已分别代表国铁集团、四川省，正积极磋商组建四川铁路发展有限公司有关事宜，按照省政府工作安排，广巴铁路拟于2023年启动前期工作 | 启动项目可行性研究工作 | 市发展 改革委
3.高速公路（1个） |  | 1800000
3 | 平昌至仪陇高速公路 | 1800000 | 路线全长81.865公里（平昌境28.600公里，巴州境17.340公里，仪陇境35.925公里），桥隧比60.45%，其中，桥梁22.551公里/35座，隧道26.935公里/15座。全线共设置互通式立交10处（其中枢纽立交4处） | 路线方案研究工作 | 完成挂网招商 | 市交通 运输局
4.国省干线（4个） |  | 1699726
4 | G347通江县诺江镇（新华大桥）至巴州区清江镇（奇章）段新建工程 | 590000 | 全长约55公里，采用一级公路技术标准 | 完成路线研究 | 完成项目工可编制，取得工可批复，完成项目初步设计工作 | 通江县 人民政府
5 | G542南江沙河镇（广元界）至巴州区时新街道段新建工程 | 870000 | 全长约72.5公里，双向四车道一级公路技术标准，设计速度60公里/小时 | 路线方案研究工作 | 完成工程可行性研究报告编制工作 | 市交通 运输局
6 | 省道301白头滩至桃园项目 | 39726 | 新建道路18.92公里，三级公路标准，设计速度30公里/小时 ，路基宽度为8.5米，沥青砼路面 | 完成上报项目工可（项目建议书） | 完成项目立项审批，勘察设计及概预算编制报批，确定项目投资人，取得施工准备阶段用地、环评、施工许可等手续 | 文旅新区 管委会
7 | S517通江县涪阳镇至巴州区天马山镇段新建工程 | 200000 | 全长约100.3公里，双向两车道三级公路技术标准 | 启动项目勘察设计等前期工作的批复 | 完成代理机构比选和勘察设计招标 | 市交通 运输局
（二）水利（5个） |  | 1381560
8 | 青龙嘴水库 | 130000 | 新建中型水库一座，总库容5308万立方米，兴利库容4030万立方米 | 项目可研批复的水库坝址选择等26要件全部完成，可研报告技术也已完成审查，待批复；正在进行建设征地调查和移民安置实物复核工作，完善重编《建设征地移民安置规划报告》 | 完成项目可行性研究报告批复 | 巴州区 人民政府
9 | 双河水库 | 76000 | 新建1160万立方米中型水库一座 | 完成选址等前期工作 | 完成封库令等3个专题 | 恩阳区 人民政府
10 | 高桥水库 | 532300 | 新建一座大（2）型水库工程，总库容1.53亿方，工程由拦河大坝、溢洪道、放空（兼导流）洞和坝后生态电站等枢纽建筑物组成，电站装机容量12.0千瓦 | 完成《高桥水库工程建设方案》咨询审查，申报“封库令”，开展可研报告及专题报告编制 | 完成工程方案设计报告审查，开展征地移民外业调查等专题报告编制工作，启动可研报告外业勘察和内业编制工作 | 南江县 人民政府
11 | 通江县城乡供水一体化建设（一期） | 82600 | 设计规模8.5万m³/d自来水厂，取水泵房，供水主管网125km，支管网160公里及道路等基础设施，供水管网覆盖15个场镇176个自然村，受益人口50余万人 | 完成规划 | 完成项目前期工作 | 通江县 人民政府
12 | 兰草水库 | 560660 | 新建大（2）型水库1座，总库容2.2亿立方米，防洪库容1.1亿立方米，重力式溢流坝，最大坝高40米，坝顶长105米，电站装机21万千瓦 | 开展四川省中小型抽水蓄能规划争取工作 | 完成工程方案设计报告 | 平昌县 人民政府
（三）园区基础设施（1个） |  | 250000
13 | 巴中经开区化工园区基础设施建设 | 250000 | 新建标准化厂房30万平方米，层高8—25米，园区道路10公里、路宽18—32米，配套建设雨污、电力、燃气、通讯等管网及绿化亮化工程 | 2022年底完成项目立项、用地预审及选址意见等前期手续办理 | 完成规划、用地等前期手续办理 | 巴州区 人民政府
（四）城乡建设（1个） |  | 30000
14 | 污水处理厂迁建工程（二期）建设 | 30000 | 新建日处理7.5万吨污水处理设施一座 | 开展项目前期论证 | 完成项目立项、环评、土地征用、工程设计等前期工作 | 市住房和城乡建设局
二、产业发展（7个） |  | 3000000
（一）工业（1个） |  | 50000
15 | 生物医药产业园二期 | 50000 | 新建10万平方米生物医药标准化厂房，建设园区道路4.7公里、互通桥一座（390米）及相关附属附属工程 | 完成项目建议书编制及可行性研究报告 | 立项、用地、环评、能评、规划许可、施工许可、招标等 | 巴州区 人民政府
（二）旅游开发（1个） |  | 200000
21 | 化成山水康养国际旅游度假区 | 200000 | 一期占地54亩，拟建化成山水康养度假合院暨酒店、固碳数据测算中心、中德康养新医疗基地等；二期占地215亩，拟建江南颂园林康养生活社区等；三期占地248亩，拟建奥莱特色购物公园、田园康养社区等；四期占地254亩，拟建生态养老社区、化成国际小学、医养中心等；五期占地177亩，拟建巴药展销中心、巴人农耕文化科普馆、红色教育科普馆等 | 完善投资协议 | 完成项目投资协议签订，协助办理备案等相关手续 | 巴州区 人民政府
（三）能源（5个） |  | 2750000
16 | 巴州区抽水蓄能电站 | 850000 | 新建黄垭抽水蓄能电站、天星桥抽水蓄能电站、化成抽水蓄能电站，装机规模总计80万千瓦 | 已完成项目投资合作框架协议签订；2022年底完成项目具体投资协议签订，同步开展项目前期工作 | 开展地勘、预可研、规划设计等前期论证工作 | 巴州区 人民政府
17 | 抽水蓄能电站 | 1000000 | 新建装机容量80万千瓦的抽水蓄能电站1座，年发电量约13.4亿千瓦时,500千伏输变电线路40千米 | 完成委托开展前期协议签订，完成拟选3个站址对比论证工作 | 开展地勘、预可研等前期专题研究工作 | 南江县 人民政府
18 | 风力发电 | 200000 | 总装机容量30万千瓦，年发电量约6亿千瓦时 | 已完成测风塔安装并开展正常测风工作，完成风资源评估论证，编制开发建设初步实施方案报省能源局审查 | 根据省能源审查批复情况，力争开工建设一批风力发电项目 | 南江县 人民政府
19 | 通江县风力发电 | 300000 | 45万千瓦风力发电场 | 完成测风 | 完成项目前期工作 | 通江县 人民政府
20 | 抽水蓄能电站 | 400000 | 新建29万千瓦抽水蓄能电站一座 | 开展四川省中小型抽水蓄能规划争取工作 | 力争完成项目核准 | 平昌县 人民政府
三、民生及社会事业（1个） |  | 18000
（一）教育（1个） |  | 18000
22 | 恩阳区第二中学建设 | 18000 | 占地141亩，建筑面积38000平方米，建教学楼、综合楼、学术报告厅，实验楼，师生食堂，师生宿舍，体育馆，运动场及附属设施，购置设施设备 | 编制建设方案、可研，制定项目实施方案及项目设计方案 | 完成各项前期工作 | 恩阳区 人民政府
四、生态环保（1个） |  | 15000
23 | 海绵城市建设 | 15000 | 实施城市渗、蓄、排等海绵城市工程改造。 | 完成专项规划修订，开展省试点城市申报前期准备 | 完成省级海绵城市试点，启动部分项目前期 | 市住房和城乡建设局